## Калькуляция теплосети
Приложение Г - Калькуляция трудозатрат на теплосеть
Таблица Г.1 - Призводственная калькуляция трудозатрат на строительстве теплосети
Обосно-вание | Наименование работ | Ед.из-мерения | Объем работ | Норма времени на ед. работ |  | Норма времени на весь объем |  | Меха- низмы | Состав бригады
|  |  |  | чел.-час | маш-час | чел.-дн. | маш-см.
Е2-1-13 | Разработка грунта II кат. эксковатором обратная лопата с зубьями (Vк=0.4 м3) | [6 empty] | ЭО-33-22А | маши-нист 5-го разряда
№1-з | а). на вымет | 100 м3 | 20.87 | 3.4 | 3.4 | 8.8697 | 8.8697
Е2-1-47 №6-е | Доработка грунта вручную | 1 м3 | 103.8 | 1.6 | 0 | 20.76 | 0 | БСЛ110 | землекоп 2р.
Е9-2-28 №16 | Демонтаж, монтаж железобетонных плит перекрытия и днища коллекторов, каналов и камер при площади плит, до 4 м2 | 1 пл. | 320 | 0.36 | 0 | 14.4 | 0 | кран КС-4561 | монтаж-ники 5-1, 4-1, 3-2, 2-1.
Е22-2-11 | Резка труб без скоса кромок | [7 empty] | Газо-резчик 3р.
№2-в | Резка неповоротной трубы | 1 ст. | 24 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0
Е9-2-1 | Демонтаж стальных трубопроводов | [7 empty] | монтаж-ники 5-1, 4-1, 3-2, 2-1.
№2-г | (d=150 мм) | м | 670 | 0.12 |  | 10.05 | 0
Е9-2-24 | Гидроизоляция перекрытия каналов | [7 empty] | изоли-ровщики 4-1, 3-1, 2-1.
№10 |  | 1 м | 335 | 0.35 |  | 14.6562 | 0
Е9-2-24 | Устройство защитного слоя по гидроизоляции | [7 empty] | изоли-ровщики 3-1, 2-1.
№18 |  | 1 м | 335 | 0.34 |  | 14.2375 | 0
Е9-2-1 | Укладка стальных трубопроводов а) сборка в звенья на бровке траншеи | [7 empty] | Монтаж-ники 5-1, 3-1
№2 | (d=150 мм) | м | 670 | 0.03 |  | 2.5125 | 0
| б) укладка в траншею | [7 empty] | Монтаж-ники 5-1, 3-2, 4-2
№2-г | (d=150 мм) | м | 670 | 0.12 |  | 10.05 | 0
Е9-2-17 | Установка компен-саторов “П”-образных | [7 empty] | Монтаж-ники 5-1, 4-1, 3-1.
№3-в | (d=150 мм) | шт. | 10 | 3.5 |  | 4.375 | 0
Е22-2-2 | Сварка трубопроводов (со скосом кромок) | [7 empty] | эл.свар-щик 4,5,6р
а) поворотный стык
т6, №1-а | (d=150 мм) | шт. | 22 | 0.34 |  | 0.935 | 0
| б) неповоротный стык | [7 empty] | эл.свар-щик 4,5,6р
т6, №5-а | (d=150 мм) | шт. | 24 | 0.39 |  | 1.17 | 0
Е22-2-6 | Угловое соединение ответвительного штуера с трубой со скосом кромки
т2-№1-а | (d=50 мм) нижн. | ст. | 16 | 0.23 |  | 0.46 | 0
т2-№9-а | (d=50 мм) потол. | ст. | 40 | 0.3 |  | 1.5 | 0
Е9-2-16 | Монтаж стальных задвижек | [7 empty] | монтаж-ники 4-2, 3-1
№1-а | (d=50 мм) | шт. | 32 | 0.87 |  | 3.48 | 0
Е9-2-12 | Антикоррозийная изоляция стыков | ст. | [6 empty] | изоли-ровщики 4-1, 3-2
№2-а | (d=200 мм) |  | 86 | 0.3 |  | 3.225 | 0
Е9-2-13 | Тепловая изоляция трубопроводов (2 трубы) | [7 empty] | изоли-ровщики 4-1, 2-1
№3 | (d=200 мм) |  | 335 | 0.56 |  | 23.45 | 0
Е9-2-9 | Гидравлическое испытание трубо-проводов (2 этапа) | [7 empty] | монтаж-ники 5-1, 4-1,3-2
№2-б | (d=200 мм) | м | 670 | 0.12 |  | 10.05 | 0
Е2-1-34 | Обратная засыпка траншеи бульдозером ДЗ-9 (5м) | 100 м3 | 20.87 | 0.25 | 0.25 | 0.65219 | 0.65219 | ДЗ-9 | маши-нист 6р.
[5 empty] | Итого: | 145.0132 | 9.5219