Министерство образования Российской Федерации

Государственное общеобразовательное учреждение высшего

профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

Кафедра Экономики и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

по экономике и управлению приборостроительным предприятием на тему: «Экономика, организация и планирование ОКР в приборостроении»

Выполнил: студент гр.891

Барбашёв С. Н.

Проверил:

Радыгина И.И.

Ижевск 2006г.

Содержание

расчет предприятие затрата

Введение

- Расчет суммарной трудоёмкости на опытно-конструкторские работы

- Расчёт тарифной зарплаты исполнителей

- Расчёт затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

- Расчёт затрат на ОКР

- Сетевое планирование

Заключение

Литература

Введение

В данном экономическом обосновании проведены расчеты затрат на опытно-конструкторские работы прибора для определения магнитной индукции в зазорах электродвигателей.

В электродвигателях из-за возникающей остаточной индукции появляется погрешность в частотном диапазоне, которую необходимо учитывать и избавляться от неё. Возникла необходимость в создании данного прибора.

Устройство состоит из прибора задающего частоту, показывающего индукцию и щупа, который снимает значение индукции. Щуп представляет собой контур из пластинки меди толщиной 0,2мм соединенного проводами с самим прибором. Прибор состоит из двух операционных усилителей собранных на микросхеме К157УД2. полученные данные выводятся на вольтметр.

При проектировании и производстве устройства ставятся следующие задачи:

- минимизировать затраты на производство;

- минимизировать количество человек занятых в производстве;

- предусмотреть возможность модернизации устройства для успешной конкуренции.

- Расчет суммарной трудоемкости на опытно-конструкторские работы

Cостав и содержание стадий и этапов проведения опытно-конструкторских работ регламентируется ЕСКД. Этап ОКР обычно представляет собой совокупность работ, заканчивающихся разработкой определенной технической документации или изготовлением и испытанием образцов проектируемой техники.

Установлена следующая последовательность:

- Разработка технического задания (ТЗ);

- Разработка технического предложения (ТП);

- Разработка эскизного проекта (ЭП);

- Разработка технического проекта (ТП);

- Разработка рабочей документации.

При этом стадии разработки по ЕСКД "Техническое задание" и "Техническое предложение" соответствуют по содержанию выполняемых работ общепринятому этапу ОКР "Подготовительный этап".

Матрица экспертных оценок трудоемкости приведена в таблице 1, расчет трудоемкости выполнения ОКР приведен в таблице 2, расчет затрат на зарплату приведен в таблице 3.

При определении трудоемкости ОКР, отличающихся высокой степенью новизны, применяют методы экспертных оценок, даваемых специалистами. Каждый эксперт устанавливает три вероятностные оценки трудоемкости этапов: минимально-возможная (tmin), наиболее вероятная (tн.в.), максимально-возможная (tmax) трудоемкость выполнения этапа. Количество экспертов, принимающих участие в оценке равно 3. Ожидаемая трудоемкость выполнения этапа определяется по формулам, принятых в системе сетевого планирования.

Таблица 1. Матрица экспертных оценок трудоемкости

| Этапы ОКР | 1 эксперт |  |  | 2 эксперт |  |  | 3 эксперт |  |  | tср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tmin | tн.в. | tmax | tmin | tн.в. | tmax | tmin | tн.в. | tmax |  |
| 1. Разработка ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Сбор, систематизация и обработка данных. | 25 | 20 | 30 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 21 |
| 1.2 Анализ данных. | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 13 |
| 1.3Выработка требований к изделию. | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| 1.4 Составление ТЗ. | 7 | 11 | 13 | 10 | 13 | 17 | 8 | 11 | 15 | 11 |
| 1.5 Утверждение ТЗ. | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 17 | 12 | 14 | 18 | 12 |
| Итого 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 2.Техническое предложение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Анализ требований ТЗ. | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 2.2 Анализ исходных данных. | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 |
| 2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия. | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 2.4 Расчет параметров. | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 2.5 Составление ТП. | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 2.6 Утверждение ТП. | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 |
| Итого 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 3. Эскизный проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Уточнение исходных данных. | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| 3.2Разработка функциональной схемы. | 7 | 12 | 17 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| 3.3Составление и утверждение ЭП. | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Итого 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 4. Технический проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Составление и согласование изменений ТЗ. | 10 | 13 | 17 | 8 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 |
| 4.2Технико- экономический анализ. | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 42 | 25 | 28 | 35 | 30 |

| Этапы ОКР | 1 эксперт |  |  | 2 эксперт |  |  | 3 эксперт |  |  | tср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tmin | tн.в. | tmax | tmin | tн.в. | tmax | tmin | tн.в. | tmax |  |
| 4.3 Разработка всех видов схем и чертежей. | 18 | 26 | 30 | 30 | 32 | 38 | 28 | 36 | 40 | 31 |
| 4.4 Разработка конструкции. | 15 | 20 | 30 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 26 |
| 4.5 Изготовление, сборка и монтаж образца. | 18 | 24 | 30 | 21 | 27 | 32 | 20 | 23 | 28 | 25 |
| 4.6Испытание и регулировка образца. | 10 | 12 | 16 | 8 | 11 | 15 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| 4.7Оформление документации. | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 16 | 9 | 13 | 17 | 13 |
| 4.8 Составление и утверждение ТП. | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| Итого 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 5. Доработка КД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Доработка всех видов схем и чертежей. | 26 | 30 | 34 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 22 | 22 |
| 5.2 Повторное испытание и регулировка образца. | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 |
| 5.3 Уточнение КД. | 10 | 14 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 14 |
| 5.4 Утверждение КД, защита. | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 |
| Итого 16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |

t ожi,j= (tmin+4tн.в.+tmax)/6 ~(1)

i- номер этапа

j- условный номер эксперта

Таблица 2. Расчет трудоемкости выполнения ОКР

| Этапы ОКР | Исполнители |  | Трудоем- кость, ч. | Прод-сть работы, дн. | График выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Кол-во, чел. |  |  |  |
| 1. Разработка ТЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сбор, систематизация и обработка данных. | инженер 2 кат. | 1 | 21 | 3 | 07.06 |
| 1.2 Анализ данных. | инженер 1 кат. | 1 | 13 | 2 | 09.06 |
| 1.3 Выработка требований к изделию. | инженер 1 кат. | 1 | 10 | 2 | 13.06 |
| 1.4 Составление ТЗ. | руководитель | 1 | 11 | 2 | 15.06 |
| 1.5 Утверждение ТЗ. | руководитель | 1 | 12 | 2 | 19.06 |
| Итого |  |  | 67(19%) | 11 |  |
| 2. Техническое предложение. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Анализ требований ТЗ. | руководитель | 1 | 6 | 1 | 20.06 |
| 2.2 Анализ исходных данных. | инженер 1 кат. | 1 | 7 | 1 | 21.06 |
| 2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия. | инженер 2 кат. | 1 | 4 | 1 | 22.06 |
| 2.4 Расчет параметров. | инж. 1 кат. | 1 | 4 | 1 | 23.06 |
| 2.5 Составление ТП. | руководитель | 1 | 5 | 1 | 26.06 |
| 2.6 Утверждение ТП. | руководитель | 1 | 9 | 2 | 28.06 |
| Итого |  |  | 35(10%) | 7 |  |
| 3. Эскизный проект. |  |  |  |  |  |
| 3.1 Уточнение исходных данных. | инженер 2 кат. | 1 | 8 | 1 | 29.06 |
| 3.2 Разработка функциональной схемы. | инженер 1 кат. | 1 | 10 | 2 | 03.07 |
| 3.3 Составление и утверждение ЭП. | руководитель | 1 | 14 | 2 | 05.07 |
| Итого |  |  | 32(9%) | 5 |  |
| 4. Технический проект. |  |  |  |  |  |
| 4.1 Составление и согласование изменений ТЗ. | руководитель | 1 | 14 | 2 | 07.07 |
| 4.2 Технико- экономический анализ. | инженер 2 кат. | 1 | 30 | 4 | 13.07 |
| 4.3 Разработка всех видов схем и чертежей. | инженер 1 кат. | 1 | 31 | 4 | 19.07 |
| 4.4 Разработка конструкции. | инженер 2 кат. | 1 | 26 | 4 | 25.07 |
| 4.5 Изготовление, сборка и монтаж образца. | инженер 2 кат. | 1 | 25 | 4 | 31.07 |
| 4.6 Испытание и регулировка образца. | инженер 2 кат. | 1 | 11 | 2 | 02.08 |
| Этапы ОКР | Исполнители |  | Трудоем-кость, ч. | Прод-сть работы, дн. | График выпол-я работы |
|  | Должность | Кол-во, чел. |  |  |  |
| 4.7 Оформление документации. | инженер 1 кат. | 1 | 13 | 2 | 04.08 |
| 4.8 Составление и утверждение ТП. | руководитель | 1 | 10 | 2 | 08.08 |
| Итого |  |  | 160(46%) | 24 |  |
| 5. Доработка КД. |  |  |  |  |  |
| 5.1 Доработка всех видов схем и чертежей. | инженер 2 кат. | 1 | 22 | 3 | 11.08 |
| 5.2 Повторное испытание и регулировка образца | инженер 2 кат. | 1 | 10 | 2 | 13.08 |
| 5.3 Уточнение КД. | инженер 1 кат. | 1 | 14 | 2 | 15.08 |
| 5.4 Утверждение КД, защита. | руководитель | 1 | 11 | 2 | 17.08 |
| Итого |  |  | 57(16%) | 9 | 5.06-17.08 |

Для составления календарных план-графиков выполнения ОКР необходимо знать продолжительность отдельных работ в днях. Она может быть вычислена по формуле:

Dpi= Tpi / 8 Rpi  Квн ~(2)

Dpi - продолжительность выполнения i-ой работы в днях;

Тpi - трудоемкость выполнения i-ой работы в часах;

8 - продолжительность рабочего дня в часах;

Rpi - число работников, одновременно занятых выполнением i-ой работы, человек;

Квн - плановый коэффициент выполнения норм разработчиками (обычно Квн = 11,1).

Расчетную величину Dpi будем округлять в большую сторону до целых дней.

Одновременно с расчетом трудоемкости определяется состав и квалификация исполнителей ОКР. При этом учитывается характер и сложность выполняемых работ, опыт предшествующих и аналогичных разработок по данной тематике, а также рекомендации, содержащиеся в нормативно-справочной и методической литературе. График выполнения работы составляется с учетом выходных и праздничных дней.

- Расчет тарифной зарплаты исполнителей

Таблица 3. Расчет тарифной зарплаты исполнителей

| Исполнители | Кол-во, чел. | Суммар. труд-сть, ч. | Часовая тарифная ставка, р./ч. | Месячный оклад, р./м. | Суммарная тарифная зарплата с учетом уральского коэф., р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | 1 | 92 | 17,86 | 3000 | 1889,88 |
| Инженер 1 кат. | 1 | 102 | 20,83 | 3500 | 2443,36 |
| Инженер 2 кат. | 1 | 157 | 23,81 | 4000 | 4298,90 |
| Итого |  | 351 |  |  | 8632 |

Плановое количество часов в месяце:

Тпл.= 168часов.

Часовая тарифная ставка:

Сч.= оклад/Тпл ~(3)

Суммарная тарифная зарплата с учетом УР(15%):

Ртар. = оклад*Тсум*(1+15%)/Тпл. ~(4)

Тсум.–суммарная трудоемкость(время фактической работы), час.

- Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

Таблица 4. Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

| Наименование материала | Единицы измерения | Кол-во шт. | Цена единицы,р./шт. | Стоимость, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ватман А2 ГОСТ 7277-54 | лист | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Бумага | лист | 50 | 0,20 | 10,00 |
| Ручка | шт. | 2 | 3,00 | 6,00 |
| Карандаш | шт. | 3 | 2,50 | 7,50 |
| Ластик | шт. | 2 | 6,00 | 12,00 |
| Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | кг. | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
| Флюс ФКСп ОСТ4.ГО.029.200 | кг. | 0,02 | 19,00 | 0,38 |
| Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78 | кг. | 0,1 | 50,00 | 5,00 |
| Провод РК 75-2-32А-0,5 | м. | 2 | 6,00 | 12,00 |
| Микросхема К157УД2 | шт. | 1 | 10 | 10,00 |
| Резисторы ГОСТ 7113-77 |  |  |  |  |
| МЛТ-0,125-10 кОм | шт. | 2 | 2,60 | 5,20 |
| МЛТ-0,125-2 кОм | шт. | 1 | 2,15 | 2,15 |
| МЛТ-0,125-100 кОм | шт. | 1 | 4,70 | 4,70 |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| К50 10±3 мкФ | шт. | 2 | 3,00 | 6,00 |
| Корпус | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Всего |  |  |  | 104,68 |
| ТЗР(%) |  |  |  | 10,47 |
| Итого |  |  |  | 115 |

- Расчет затрат на ОКР

Сметная калькуляция составляется основными отделами - исполнителями работ с участием руководителя темы, проверяется плановым отделом и является основным плановым документом, на базе которого осуществляется финансирование, планирование и учет затрат на выполнение ОКР. Смета затрат включает:

- Стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов

- Расходы на оплату труда

- Накладные расходы

- Отчисления в единый социальный фонд

- Прочие расходы

Расчет затрат на проведение ОКР приведен в таблице 5.

Таблица 5. Бюджет затрат на ОКР

| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Структура затрат (в % к итогу) |
| --- | --- | --- |
| - Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | 115,15 | 1 |
| - Расходы на оплату труда | 8632,14 | 30 |
| - Накладные расходы (200%) | 17264,28 | 60 |
| - Социальный налог(26,2%) | 2261,62 | 8 |
| - Прочие расходы(5%) | 431,61 | 1 |
| Итого | 28705 | 100% |

Отчисления в единый социальный фонд (26,2%):

СЕСН.=Ртар. ·0,262=2261,62руб. ~(5)

Накладные расходы:

С н.р. =Ртар.·2,0=17264,28руб. ~(6)

Прочие расходы - расходы, неучтенные в других статьях - 5%:

Спр.=Ртар. ·0,05=431,61руб. ~(7)

5. Сетевое планирование

График 1. Сетевой график

Код события:0- задание получено.

1- сбор данных и их анализ.

2- составление и утверждение ТЗ.

3- выбор структурной схемы и расчёт параметров.

4- составление ТП.

5- разработка и составление ЭП.

6- технико-экономический анализ.

7- разработка конструкции.

8- сборка и испытание.

9- составление технического проекта.

10- доработка, защита.

Таблица 6. Сетевое планирование

| I, j | ti,j | Tpi | Tпi | Ri | Tпj | tрн | tпн | tро | tпо | Rij | Kнij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 1 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 2 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 3 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 4 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 5 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 29 | 23 | 23 | 29 | 29 | 0 | 1 |
| 6 7 | 8 | 29 | 29 | 0 | 37 | 29 | 29 | 37 | 37 | 0 | 1 |
| 7 8 | 6 | 37 | 37 | 0 | 43 | 37 | 37 | 43 | 43 | 0 | 1 |
| 8 9 | 4 | 43 | 43 | 0 | 47 | 43 | 43 | 47 | 47 | 0 | 1 |
| 9 10 | 9 | 47 | 47 | 0 | 56 | 47 | 47 | 56 | 56 | 0 | 1 |

i,j – номер события;

ti,j – время между двумя соседними событиями, дни;

Tp,i – ранний срок выполнения i-го события, дни;

Tп,i – поздний срок выполнения i-го события, дни;

Ri – резерв выполнения i-го события, дни;

Tп,j – поздний срок выполнения j-го события, дни;

tрн – время раннего начала, дни;

tпн – время позднего начала, дни;

tро – время раннего окончания, дни;

tпо – время позднего окончания, дни;

Ri,j – резерв выполнения i, j-го события, дни;

Kнi,j – коэффициент напряженности(Kнi,j=1 для работ, лежащих на критическом пути);

Ткр – длина критического пути, дни. Ткр=56

При расчете использованы формулы:

Ri= Tп,i - Tп,i ;

Tп,i= Ткр – Lmax, где Lmax – максимальный путь от i-го события до последнего;

Tп,j= tпо;

tпо= Tп,I + ti,j;

tрн= Tp,i;

tпн= Tп,j - ti,j;

tро= Tp,I + ti,j;

Ri,j= tпн - tрн= Tп,j - Tp,I - ti,j;

Кнi,j=L1÷i,j÷8−tкр'Ткр−tкр', где tкр’ – участок, принадлежащий критическому пути.

Заключение

В ходе курсовой работы по проектированию и разработке прибора для определения индукции в зазоре электродвигателя был произведен

- Расчет суммарной трудоемкости на выполнение ОКР: в результате получили, что наиболее трудоемким является этап технического проекта (равен 46% от всей работы), т.к. на данном этапе согласуются все изменения, производят лабораторные испытания, доработку всех конструкций, оформление документов, разработка всех видов схем и чертежей;

- Расчет графика выполнения ОКР: в результате получили, что для выполнения работы необходимы руководитель, инженер первой категории, инженер второй категории; наиболее продолжительным по количеству дней выполнения работы является этап технического проекта (равен 24 дней);

- Расчет заработной платы исполнителей: в результате получили, что больше всех составила заработная плата инженера 2 категории (4298руб.90коп.), так как его суммарная трудоемкость больше, чем у остальных исполнителей ОКР;

- Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты: в результате получили, что всего на приобретение необходимых материалов, покупных изделий и полуфабрикатов понадобится 115,15 руб.;

- Расчет затрат на ОКР: в результате получили, что бюджет затрат на выполнение ОКР составил 28704 руб. 80 коп.(100%), в том числе:

- расходы на оплату труда 8632 руб.14 коп. (30% от всего бюджета затрат),

- накладные расходы 17264 руб.28 коп. (60% от бюджета),

- социальный налог 2261 руб.62 коп. (8% от бюджета),

- расходы на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты 115 руб.15 коп (1% от бюджета),

- прочие расходы 431 руб.61 коп.(1% от бюджета).

Отсюда следует, что наиболее затрачиваемым этапом является накладные расходы.

Литература

- Грузинов В.П. Грибов В.К. «Экономика предприятия»:Уч.пособие для вузов, М: Финансы и статистика, 1997.-520с.

- Грузинов В.П. «Экономика предприятия» (предпринимательская): Учебник для вузов.-2-е издание, перераб. и дополн.- М: ЮНИТИ – ДАНА, 2002г.-795с.

- «Экономика предприятия»: Учебник под ред. проф. Н.А.Сафронова - М: Юрист, 2003г.-608с.

- Методическое пособие для студентов специальности 19.02 «Технико-экономическое обоснование курсовых проектов при разработке приборов и методов контроля качества»

- Курс лекций по дисциплине «Экономика и управление приборостроительным предприятием ». Радыгина И. И.