Министерство транспорта РФ

ГОУ ВПО ДВГУПС

Факультет военного обучения

Курсовой проект

„Планирование и организация работ по восстановлению магистральной линии связи и контактной сети на заданном железнодорожном участке”

Хабаровск

2011

Содержание

1.

Оценка технической разведки и условий производства восстановительных работ

2. Оценка радиационной обстановки

3. Восстановление воздушной линии связи на участке ст. Заря - ст. Булово

4. Организация работ на заготовительной площадке

5. Определение потребности в восстановительных материалах

6. Определение потребности рабочей силы

7. Расчет средств механизации

8. Восстановление кабельной линии связи на участке ст. Булово- ст. Букреев

9. Определение потребности восстановительных материалов

10. Расчёт транспортных средств

11. Определение потребности рабочей силы

12. Выбор и подсчёт потребных средств механизации

13. Восстановление контактной сети на ст. Булово

14. Определение потребности в восстановительных материалах контактной сети

15. Потребности в рабочей силе для восстановления контактной сети

16. Расчет транспортных средств

17. Выбор и подсчет средств механизации

18. Oрганизация технологии производства работ по восстановлению магистральной линии связи и контактной сети

19. Принятие решения по защите, обороне и охране восстанавливаемого участка и мест расположения войск

Список используемой литературы

1. Оценка технической разведки и условий производства восстановительных работ

производство сеть транспорт механизация

В ходе проведенной технической разведки, получены данные об общей обстановке и условиях производства восстановительных работ:

Необходимо восстановить магистральную линию связи на участке: ст. Заря – ст. Букреев.

На участке ст. Заря – ст. Булово, протяженностью 14 км, разрушена воздушная линия связи.

| ВЛС, участок Заря-Булово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число опор на 1 км | Количество и диаметр провода |  |  | Профиль | Опоры установлены | ВЛС разрушена на, % | Опоры подорваны на высоте от земли, м | Протяженность перегона, км |
|  | Сталь 5 мм | Сталь 4 мм | Цветные |  |  |  |  |  |
| 24 | 6 | 12 | 2 | Смешанный | В ж/б приставки | 60 | 2,3 | 14 |

На участке ст. Булово – ст.Букреев протяженностью 17 км разрушена кабельная линия связи.

| КЛС, участок Булово-Букреев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число обрывов на 1 км | Длина одного обрыва, м | Протяженность перегона, км | Число обрывов на весь перегон | Всего разрушено кабеля, м | Используемый кабель |
| 6 | 15 | 17 | 102 | 1530 | МКБАБ-7x4x1.5+5x2x0.7+1x0.7 |

Грунт первой категории.

На ст. Булово разрушена контактная сеть.

| Контактная сеть, ст. Булово |  |
| --- | --- |
| № поперечины | Тип |
| 1-2 | П320-30,26-1 |
| 3-4 | П590-41,66-1 |
| 5-6 | П590-44,2-1 |
| 7-8 | П590-44,2-1 |
| 9-10 | П630-44,2-1 |
| 11-12 | П630-42,91-1 |
| 13-14 | П590-40,41-1 |
| 15-16 | П360-30,26-1 |
| 17-18 | П360-29,01-1 |
| 19-20 | П360-27,76-1 |
| 21-22 | П360-27,76-1 |
| 23-24 | П380-34,01-1 |
| 25-26 | П630-42,91-1 |
| 27-28 | П630-44,2-1 |
| 29-30 | П360-30,26-1 |
| 31-32 | П360-29,01-1 |
| 33-34 | П360-29,01-1 |

- Тип электротяги – пост.ток;

- Опоры нераздельные;

- Группа прочности I;

- Освещение нет;

Характер и объем разрушений следующий:

- Опоры контактной сети разрушены на 90%;

- Жесткие поперечины разрушены на 80%;

Приказом на восстановление командиру 50 ОЖДБС поставлена задача:

- Восстановить магистральную линию связи на участке ст. Заря – ст. Букреев.

- Восстановить контактную сеть на ст. Булово.

- Начало работ в 8:00 часов 1.06.2002 г., окончание в 8:00 часов5.06.2002 г., работы по восстановлению  провести в течении3-х суток.

- Защиту от ОМП и охрану организовать своими силами и средствами.

- Подвоз материалов с базы МТС, расположенной в районе ТПУ 240 ОЖДБР с плечом подвоза 50 км.

# 2. Оценка радиационной обстановки

Противником, в 9:00, 01.06.2002 был нанесен ядерный удар мощностью 20 кт по станции Лежбинск. Направление ветра 95 градусов, скорость – 10 км/ч. Согласно расчетам, участки восстановления попадают во внешнюю границу зоны А ядерного взрыва, поэтому при оценке радиационной обстановки получаемые дозы радиации делим на 3,2.

Таблица 1

Определение доз и уровней радиации, полученных личным составом за время работы

| Сутки | Продолжительностьсмен,ч. | Начало работ после взрыва,ч. | Получаемая доза радиации,рентген | Получаемыйуровень радиации, р/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | Зона А– 100 | 10 |
| 2 | 10 | 24 | Зона А– 4.5 | 0.45 |
| 3 | 10 | 48 | Зона А– 2.1 | 0.21 |
| 4 | 10 | 72 | Зона А– 1.4 | 0.14 |
| ИТОГО | 40 |  |  |  |

Определим сколько времени личный состав может находится в заражённой зоне.

Dзад= 50 рад.

Косл=1 (т.к. личный состав находится на открытой местности)

150=50 рад

503,2=160 рад (т.к. личный состав будет находиться на внешней границе зоны)

За время проведения работ личный состав не получит дозу радиации, превышающую допустимую.

Таблица 2

| Уровни радиации, р/ч. | Действия командира и личного состава |
| --- | --- |
| 0,1 | Работа без средств защиты и противогаза. |
| >0,1 | Работа в противогазах при наличии обильного пылеобразования. |
| до 1,0 | Работа без противогаза при отсутствии пылеобразования; приготовление пищи на зараженной местности. |
| до 5,0 | По распоряжению командира периодически снимать противогазы; приготовление пищи в палатках; прием пищи на открытой местности. |
| Свыше 5,0 | Работать только в индивидуальных средствах защиты; приготовление пищи в дезактивированных помещениях; прием пищи на дезактивированной увлажненной местности. |

Исходя из заданного срока работ в четверо суткок, допустимой дозы облучения в 50 рад и допустимого уровня радиации, приведенной в табл. 1, принимаю решение: работы по восстановлению начать сразу, первые 2 дня работать в противогазах, затем возможна работа без средств защиты.

# 3. Восстановление воздушной линии связи на участке ст. Заря - ст. Булово

# На основании данных тех. разведки я принимаю решение на перегоне Заря-Булово восстанавливать ВЛС путем полной замены кабеля, т.к. имеются большие разрушения. Все материалы будут подвозиться с материально – технических баз. Плечо подвоза 50 км.

Восстановительные работы будут проводиться в соответствии с основными техническими требованиями первой очереди временного восстановления в объёме:

- поездная диспетчерская связь – 2 провода (1 пара);

- поездная межстанционная связь – 2 провода (1 пара);

- дорожная телефонная связь – 2 провода (1 пара);

- постанционная телефонная связь – 2 провода (1 пара).

Профиль линии связи изменим со смешанного на крюковой. Метод производства работ – комплексный. Новые опоры будут установлены в грунт.

## 4. Организация работ на заготовительной площадке

Заготовку столбов будем производить в местных лесных массивах. Считаю необходимым организовать заготовительную площадку.

1-штабель круглого леса; 2-площадка для очистки от коры и луба; 3-площадка для изготовления одинарных опор; 4-площадка для изготовления сложных опор; 5-площадка для бандажирования  искусственных оснований;6-склад готовых опор;7-склад для неоснащенных траверс;8-склад штырей, изоляторов, 9 – эл. станция.

На заготовительной площадке будем использовать электростанцию типа  ЭСБ-4-ИД и следующий электроинструмент:

инструмент на прицепе 1-АП-1,5;

цепная пила К-6 (1,9 кВт);

электросверло И-151 (0,9 кВт);

электрорубанок И-152 (0,5 кВт);

дисковая пила И-153 (0,9 кВт);

электродолбежник И-154 (0,9 кВт);

заточный станок И-155 (0,3 кВт);

электросучкорез РЭС-20 (1,9 кВт);

PЭ=n⋅p⋅KЗ⋅KO,

ТЭЛ=РЭРВЫБ,

где	n	– количество электроинструмента одного вида, шт.;

p	– мощность, потребляемая электродвигателями каждого

электроинструмента данной группы, кВт;

KЗ	– коэффициент загрузки (0,8 - 0,85);

KO	– коэффициент одновременности работы (0,8 – 1,0).

Рвыб – мощность выбранной электростанции, кВт

PЭ=n⋅p⋅KЗ⋅KO= 6,21

ТЭЛ=РЭРВЫБ=6,214=1,55

Так как одновременное применение более трех электро инструментов на заготовительной площадке не целесообразно, то нам достаточно одной электростанции типа  ЭСБ-4-ИД.

Восстановительные материалы будем получать путем самозаготовок и централизованных поставок с материально-технических баз.

Производство земляных работ на участках трассы линии связи  производим механизированным способом.

Так как восстановление ведем по нормам первой очереди, то схему скрещивания  линии связи оставляем существующую ранее.

## 5. Определение потребности в восстановительных материалах

Потребности материалов

| № п.п. | Наименование материалов | Измер. | Имелось до разрушений | Осталось после разрушений | Требуется по нормам 1 очереди | Недостает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры8,5м | шт | 336 | 134 | 336 | 202 |
| 2 | Изоляторы ТФ-20 | шт |  |  | 2688 | 2688 |
| 3 | Крюки КН-20 | шт |  |  | 2688 | 2688 |
| 4 | Провод СТ5 | км | 84 | 33,6 | 28 | 28 |
| 5 | ПроводСТ4 | км | 168 | 67,2 | 28 | 28 |
| 6 | Провод М4 | км | 84 | 33,6 | 56 | 56 |

Сводная ведомость потребности материалов

| № п.п. | Наименование материалов | Един.измер. | Вес единицы изм. кг. | Общее количество | Общийвес кг. | Источники получения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местные ресурсы | С базы МТС |
| 1 | Опоры 8,5м | шт | - | 336 | - | 336 | - |
| 2 | Изоляторы ТФ-20 | шт | 0,62 | 2688 | 1666,56 | - | 1666,56 |
| 3 | Крюки КН-20 | шт | 0,85 | 2688 | 2284,8 | - | 2284,8 |
| 4 | Провод СТ5 | км | 155 | 28 | 4340 | - | 4340 |
| 5 | ПроводСТ4 | км | 100 | 28 | 2800 | - | 2800 |
| 6 | Провод М4 | км | 113 | 56 | 6328 | - | 6328 |
| Итого |  | 16419,36 кг. |  |  |  |  |  |

На основании этого расчета определяется потребное количество личного состава по формуле:

Nлс=Cтрm⋅t;

где:   NЛС – потребное количество личного состава, чел;

СТР – общее количество трудозатрат;

m – продолжительность смены (10 часов);

t – срок восстановления, дни.

6. Определение потребности рабочей силы

| №п/п | Наименование работ | Измеритель | Нормы времени на измеритель | Перегоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ст.А – ст.Б |  |
|  |  |  |  | Объем работ | Кол-во рабочей силы чел.ч. |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка столбов с помощью мотопилы «Дружба» длиной 8,5 | 1 опора | 1,32 | 336 | 443,52 |
| 2 | Расчистка трассы линии связи | 1км | 1,2 | 14 | 16,8 |
| 3 | Погрузка/разгрузка вручную арматуры, траверс и т.д | 1т | 0,64 | 7,9 | 5,056 |
| 4 | Бурение ям бурильно-крановой машиной П-278М | 1 яма | 0,36 | 336 | 120,96 |
| 5 | Очистка бревен от коры и луба электроокорочником | 1 опора | 0,03 | 336 | 10,08 |
| 6 | Обработка вершин столбов электропилой К-6 и мотопилой | 1 опора | 0,3 | 336 | 100,8 |
| 7 | Сверление отверстий для крюков на месте на неустановленной опоре. | 1 врубка | 0,2 | 2688 | 537,6 |
| 8 | Ввертывание крюков в готовые отверстия на неустановленной опоре | 1 крюк | 0,05 | 2688 | 134,4 |
| 9 | Закрепление изоляторов на крюках на неустановленных опорах | 1 изолятор | 0,04 | 2688 | 107,52 |
| 10 | Нумерация опор | 1 опора | 0,4 | 336 | 134,4 |
| 11 | Установка опор бурильно-крановой машиной | 1 опора | 0,24 | 336 | 80,64 |
| 12 | Раскатка, соединение и вытяжка стальных проводов машиной П-282 | 1пр·км | 2,1 | 56 | 117,6 |
| 13 | Раскатка, соединение и вытяжка медных проводов машиной П-282 | 1 пр·км | 2,31 | 56 | 129,36 |
| 14 | Подвеска стальных проводов | 1 пр·км | 6 | 56 | 336 |
| 15 | Подвеска медных проводов | 1 пр·км | 6,6 | 56 | 369,6 |
| 16 | Регулировка проводов на крюках | 1 пр·км | 5,05 | 112 | 565,6 |
| Итого |  |  |  |  | 3209,936 |

Nлс=Cтрm⋅t=3209,93610⋅4=80 (чел.)  - Количество личного состава, необходимого для восстановления линии связи.

## 7. Расчет средств механизации

Количество необходимых машин и механизмов подсчитываем по формуле:

где	n – количество потребных машин и механизмов, шт;

B – объем работ;

m – число смен работы машины;

Пэ– сменная эксплуатационная производительность машины.

1) Проводоразмоточная машина П-282М:

n=Вm⋅ПЭ=112пркм4∗60пркм≈1машина

2) Бурильно-крановая машина П-278М:

n=Bm⋅ПЭ=336опор4∗100опор≈1машины

Для выполнения заданного объема работ необходимо 1 машина П-282М и 4 машины П-278М.

## 7. Расчет средств механизации

Перевозку личного состава на объекты работ буду осуществлять на автомашине КАМАЗ-4310, оборудованной под перевозку людей и располагающей 34 посадочными местами. Так как необходимо доставить к месту восстановления 80 человек, то понадобится три автомашины КАМАЗ-4310.

Количество автомашин, необходимых для перевозки монтажных материалов, подсчитываем по формуле:

где	m – количество смен работы автомашины;

L – дальность возки, км;

В – средняя производительность автомашины, которая определяется по формуле:

где	Т – количество часов работы автомашины в смену (10 часов);

q – грузоподъемность автомашины, т;

K0 – коэффициент использования автомашины (0,8 – 0,85);

t – продолжительность рейса, час.

Продолжительность рейса рассчитывается по формуле:

V – средняя скорость движения автомашины по грунтовой дороге;

tn, tp, to – время погрузки, разгрузки и ожидания (принимаем ориентировочно на один рейс часа).

t=2⋅LV+tn+tp+to=2⋅5040+1,5=4 часа.

Количество требуемых автомашин для перевозки монтажных материалов ЗИЛ-131:

B=T⋅L⋅q⋅Kot=10⋅50⋅10⋅0,854=1062,5 т⋅км.

N=Q⋅LB⋅m=16,4⋅61062,5⋅4=1 автомобиль

# 8. Восстановление кабельной линии связи на участке ст. Булово- ст. Букреев

На основании данных тех. разведки я принимаю решение на перегоне ст. Булово – ст. Букреев восстанавливать КЛС путем прокладывания нового кабеля, т.к. имеются большие разрушения.

По приказу, работы следует провести в объёме первой очереди.

По нормам первой очереди восстанавливают следующие виды связи:

- Поездную диспетчерскую – 2 жилы (1 пара);

- Поездную межстанционную – 2 жилы (1 пара);

- Дорожную телефонную – 2 жилы (1 пара);

- Постанционнуютелефонную – 2 жилы (1 пара).

В сумме следует восстановить 4 пары жил кабеля.

По нормам 2й очереди:

- Магистральная связь – 1 жила;

- Дорожная связь – 1 жила;

- Дорожная распорядительная связь – 2 жилы;

- Линейно – путевая связь – 2 жилы.

Длина участка Булово-Букреев – 17 км. Строительная длина кабеля – 425м. Отсюда следует, что необходимо 17000/425+2 = 42 котлована. Объём земельных работ по рытью котлованов равен Vк =  87,78 м3

## 9. Определение потребности восстановительных материалов

На основании данных о характере и объёме разрушений, принятых решений подсчитаем потребность материалов по каждому участку и сведём эту потребность в таблицу.

Ведомость потребного количества материалов.

| Участок Булово-Букреев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | измеритель | Единица, на которую даётся норма | Количество единиц | Норма расхода |  | Потребность |  |
|  |  |  |  |  | На измеритель | Вес, кг | На измеритель | Вес, кг |
| 1 | Кабель марки МКБАБ-7x4x1.5+5x2x0.7+1x0.7 | м | 1 метр | 17000 | 1 | 2,56 | 17000 | 43520 |
| 2 | Муфта МС-50 | Шт | 1 обрыв | 42 | 1 | 3,70 | 42 | 155,4 |
| 3 | Муфта МЧ-65 | шт | 1 обрыв | 42 | 1 | 27,3 | 42 | 1146,6 |
| 4 | Гильзы бумажные | шт | На 1 спайку | 1638 | 1 | 0,02 | 1638 | 32,76 |
| 5 | Бензин | л | муфта | 42 | 0,5 | 1 | 24 | 24 |
| 6 | Лента изолированная | м | муфта | 84 | 5 | 0,5 | 420 | 210 |
| 7 | Лента миткалевая | м | муфта | 84 | 5 | 0,2 | 420 | 84 |
| 8 | Лента бумажная | м | На каждый сросток | 1638 | 0,5 | 0,1 | 819 | 81,9 |
| 9 | Масса прошпарочная | кг | муфта | 84 | 1 | 1 | 84 | 84 |
| 10 | Масса кабельная для заливки чугунных защитных муфт | кг | муфта | 42 | 6 | 6 | 252 | 1512 |
| 11 | Припой ПОС-40 с канифолью для спайки медных жил | кг | На каждую пару жил | 819 | 0,001 | 0,001 | 0,819 | 0,000819 |
| 12 | Припой ПОС-30 с канифолью для запайки свинцовых муфт | кг | муфта | 42 | 1,8 | 1,8 | 75,6 | 136,08 |
| 13 | Проволока стальная вязочная | кг | муфта | 84 | 3 | 3 | 252 | 756 |
| 14 | Стеарин | кг | муфта | 84 | 0,15 | 0,15 | 12,6 | 1,89 |
| 15 | Ветошь для обтирки | кг | муфта | 84 | 1 | 1 | 84 | 84 |

Общий вес: 47808,63 Кг

## 10. Расчёт транспортных средств

Для перевозки материалов выберем автомобиль КАМАЗ-4310 грузоподъёмностью 10 тонн, со средней скоростью движения 40 км/ч.

Расчёт транспортных средств производится по следующей формуле:

N=Q⋅LB⋅m,

где t – продолжительность рейса, рассчитывается по формуле:

t=2⋅LV+tn+tp+to=2⋅5040+1,5=4 часа.

В этой формуле:

L – плечо подвоза восстановительных материалов;

V – средняя скорость автомобиля по грунтовой дороге;

tn, tp, to – время погрузки, разгрузки и ожидания (1,5 часа).

В – производительность машины, рассчитывается по формуле:

B=T⋅L⋅q⋅Kot=10⋅50⋅10⋅0,854=1062,5 т⋅км.

В этой формуле:

L – плечо подвоза восстановительных материалов;

q – грузоподъёмность автомобиля ;

Т – количество часов работы автомобиля в смену;

Ko – коэффициент использования автомобиля (0,85)

N=Q⋅LB⋅m=47⋅61062,5⋅4=1 автомобиль

где m – число смен работы автомобиля;

Q – объём перевозок, т.;

Расчётное количество автомобилей следует увеличить на 10-15% и поэтому окончательно получим 1 автомобиль.

## 11. Определение потребности рабочей силы

| Наименование работ |  |  | Единица измерения | Состав команды | Норма времени (чел.час) | Количество единиц | норма времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рытьё котлованов для одной муфты экскаватором «Беларусь» с зачисткой их вручную. Грунт 1-ой категории. Глубина 1 м. |  |  | 1 котлован | 0-1-2 | 1,4 | 42 | 58,8 |
| Засыпка котлованов -//- |  |  | 1 котлован | 0-0-2 | 1,7 | 42 | 71,4 |
| Прокладка кабеля кабелеукладчиком КУ-150 |  |  | 1 п/м | 0-1-3 | 0,1 | 17000 | 1700 |
| Проверка кабеля на обрыв, землю и сообщение при емкости до 200х2 пар |  |  | 100 пар жил | 0-0-1 | 0,45 | 0,39 | 0,1755 |
| Проверка кабеля на парность жил. 100x2 |  |  | 100 пар жил | 0-0-1 | 1,8 | 0,39 | 0,702 |
| Монтаж свинцовых муфт |  |  | Муфта | 1-1-10 | 5,3 | 42 | 222,6 |
| Установка чугунных муфт после запайки свинцовых муфт при внутреннем диаметре до 70 мм. |  |  | Муфта | 0-1-3 | 1,4 | 42 | 58,8 |
| Контрольнаяпрозвонка кабеля после монтажа ёмкостью до 100x2 |  |  | 10 пар жил | 0-0-2 | 0,27 | 3,9 | 1,053 |
| Измерение постоянным током сопротивления изоляции кабелей при монтаже муфт Кабель ёмкостью 7x4 |  |  | 1 кабель | 0-0-2 | 1 | 1 | 1 |
| Измерение постоянным током сопротивления цепи |  |  | 1 пара | 0-0-2 | 0.08 | 39 | 3,12 |
| Измерение при симметрировании кабелей |  |  | 1 четвёрка | 0-0-2 | 0.2 | 7 | 1,4 |
| Упрощенное симметрирование. Прослушивание при помощи телефона каждой пары по отношению к остальным для кабелей 100x2 |  |  | 1 кабель | 0-0-2 | 3.6 | 1 | 3.6 |
| Итого | 2122,65 |  |  |  |  |  |  |

Необходимое количество человек  для выполнения поставленной задачи определим по формуле:

N=C/(m*t);

N-кол-во людей, m-продолжительность смены, t-срок восстановления

N=2122,65/(10*4) = 54 человека.

## 12. Выбор и подсчёт потребных средств механизации

| № | Наименование работы | Измеритель | Объем | Применяемые механизмы, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытьё и засыпка котлованов | м3 | 87,78 | Трактор «Беларусь» | 1 |
| 2 | Перевозка людей | человек | 54 | КАМАЗ-4310 | 2 |
| 3 | Перевозка груза | т | 48 | КАМАЗ-4310 | 1 |
| 4 | Прокладка кабеля | м | 17000 | «КУ – 150 » | 3 |

Подсчёт необходимого количества машин производится по их сменной  эксплуатационной производительности.

n=Bm⋅Пэ ,

где n- количество потребных машин и механизмов,

В - объем работ,

Пэ- сменная эксплуатационная производительность машины,

m- число смен работы механизмов.

Производительность экскаватора «Беларусь» равна 300 м3 в смену.

n = 87.78/(4*300) = 1

Кабелеукладчик  «КУ-7»:

n=17000/(1.6000)=3

# 13. Восстановление контактной сети на ст. Булово

На основание данных технической разведки принимаю решение на восстановление контактной сети на ст. Булово:

- Провести рекогносцировку и определить места разрушения опор контактной сети и жестких поперечин

- Восстановление контактной сети производить «с пути» механизмами и агрегатами установочного поезда.

- Жесткие поперечины – устанавливаются установочным поездом.

## 14. Определение потребности в восстановительных материалах контактной сети

На основание данных о характере и объеме разрушений подсчитывается потребность материалов, результаты подсчетов сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Вес ед., т. | Кол-во | Общий вес, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/б опоры СО-3-13,6 | шт. | 2,1 | 5 | 10,5 |
| 2 | Ж/б опоры СО-2-13,6 | шт. | 2,1 | 2 | 4,2 |
| 3 | Ж/б опоры СО-4-13,6 | шт. | 2,1 | 33 | 69,3 |
| 4 | П320-30,26-1 | шт. | 1,48 | 2 | 2,96 |
| 5 | П590-41,66-1 | шт. | 2,7156 | 1 | 2,7156 |
| 6 | П590-44,2-1 | шт. | 2,8636 | 2 | 5,7272 |
| 7 | П630-44,2-1 | шт. | 3,0875 | 2 | 6,175 |
| 8 | П630-42,91-1 | шт. | 3,0006 | 2 | 6,0012 |
| 9 | П590-40,41-1 | шт. | 2,6414 | 1 | 2,6414 |
| 10 | П360-30,26-1 | шт. | 1,5432 | 2 | 3,0864 |
| 11 | П360-29,01-1 | шт. | 1,48 | 3 | 4,44 |
| 12 | П360-27,76-1 | шт. | 1,4166 | 2 | 2,8332 |
| 13 | П380-34,01-1 | шт. | 1,8217 | 1 | 1,8217 |
| 14 | Анкерная оттяжка Б2 | шт. | 0,15 | 5 | 0,75 |
| 15 | Анкер ТА-4,0 | шт. | 1,33 | 5 | 6,65 |
| 16 | Оголовки ОГП-1 | шт. | 0,059 | 34 | 2,006 |
| Итого |  |  |  |  | 131,80782 |

Общий вес строительных материалов составил 131,80782 т.

В зависимости от длины поперечины, они собираются из двух, трёх, четырёх блоков. По таблицам приложения определяем, из каких блоков состоят поперечины. Определим длину жёстких поперечин по формулам:

Для трехблочных поперечин: Lр=(2⋅Lкр+Lср)−440

- П320-30,26-1: Lр=(2⋅10275+10150)−440мм = 30260 мм

- П360-30,26-1: Lр=(2⋅10275+10150)−440мм = 30260 мм

- П360-29,01-1: Lр=(2⋅9650+10150)−440мм = 29010 мм

- П360-27,76-1: Lр=(2⋅9025+10150)−440мм = 27760 мм

- П380-34,01-1: Lр=(2⋅11525+11700)−440мм = 34310 мм

Для четырехблочных  поперечин: Lр=2⋅(Lкр+Lср)−435

- П590-41,66-1: Lр=2⋅(9650+11400)−435мм = 41665 мм

- П590-44,2-1: Lр=2⋅(10090+11400)−435мм = 44165 мм

- П630-44,2-1: Lр=2⋅(10090+11400)−435мм = 44165 мм

- П630-42,91-1: Lр=2⋅(10275+11400)−435мм = 42915 мм

- П590-40,41-1:Lр=2⋅(9025+11400)−435мм = 40415 мм

В соответствии с подсчитанными расчётными длинами определим величины строительного подъёма жёстких поперечин. Необходимые марки поперечины и их характеристика сведены в таблицу 4.3.

Схемы строительного подъёма поперечин:

Трехблочных:

Таблица 4.3.

| Марка оснований поперечин | Расчетная длина поперечины, м. | Кол-во блоков в поперечине | Длина блоков, мм. |  | Марка блоков |  | Масса блоков, кг. |  | Вес стыкового соединителя, кг. | Общий вес поперечины, кг. | Строительный подъем |  | Зазор между блоками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крайнего | Среднего | Крайнего | Среднего | Крайнего | Среднего |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехблочные поперечины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П320-30,26-1 | 30,26 | 2/1 | 10275 | 10150 | БК-10 | БС-2 | 457,0 | 487,6 | 15 | 1543,2 | 145 | - | 23 | - |  |
| П360-30,26-1 | 30,26 | 2/1 | 10275 | 10150 | БК-9 | БС-1 | 520,3 | 487,6 | 15 | 1543,2 | 145 | - | 23 | - |  |
| П360-29,01-1 | 29,01 | 2/1 | 9650 | 10150 | БК-9 | БС-1 | 488,7 | 487,6 | 15,0 | 1480,0 | 134 | - | 23 | - |  |
| П360-27,76-1 | 27,76 | 2/1 | 9025 | 10150 | БК-10 | БС-2 | 457,0 | 487,6 | 15,0 | 1416,6 | 123 | - | 23 | - |  |
| П380-34,01-1 | 34,01 | 2/1 | 11525 | 11700 | БК-15 | БС-7 | 616,8 | 571,5 | 16,6 | 1821,7 | 189 | - | 25 | - |  |
| Четырехблочные поперечины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П590-40,41-1 | 40,41 | 2/2 | 9025 | 11400 | БК-30 | БС-22 | 534,7 | 766,5 | 39,0 | 2641,4 | 242 | 354 | 27 | 30 |  |
| П590-41,66-1 | 41,66 | 2/2 | 9650 | 11400 | БК-30 | БС-22 | 571,8 | 766,5 | 39,0 | 2715,6 | 262 | 374 | 27 | 30 |  |
| П590-44,2-1 | 44,2 | 2/2 | 10900 | 11400 | БК-30 | БС-22 | 645,8 | 766,5 | 39,0 | 2863,6 | 302 | 414 | 27 | 30 |  |
| П630-44,2-1 | 44,2 | 2/2 | 10900 | 11400 | БК-29 | БС-21 | 708,4 | 715,0 | 40,7 | 3087,5 | 302 | 414 | 27 | 30 |  |
| П630-42,91-1 | 42,91 | 2/2 | 10275 | 11400 | БК-29 | БС-21 | 667,7 | 815,5 | 40,7 | 3087,5 | 282 | 394 | 27 | 30 |  |

15. Потребности в рабочей силе для восстановления контактной сети

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Нормы вр. на изм., Чел.ч | Объем работ. | Кол-во раб. силы, Чел.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка котлованов под опоры | котлован | 1,2 | 40 | 48 |
| 2 | Установка фундаментов и анкеров | блок | 1,3 | 40 | 52 |
| 3 | Установка ж/б конических опор | шт. | 1,5 | 35 | 52,5 |
| 4 | Установка ригелей жестких поперечин | поперечина | 4,3 | 17 | 73,1 |
| 5 | Установка оттяжек к анкерным опорам | опора | 1,0 | 5 | 5 |
| 66 | Окраска жёстких поперечин: 28 м. 33 м. 42 м. | 1 т. веса | 3,2 2,7 2,5 | 13,3 1,82 23,24 | 42,56 4,914 58,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 336,17 |

Рассчитаем потребное число личного состава для восстановления контактной сети в срок:

Nл.с.=Стрm⋅t, где:

Nл.с. - потребное количество личного состава (человек)

Стр- общее количество трудозатрат (чел. – час.)

m - продолжительность смены (час.)

t - срок восстановления (дней)

Nл.с.=336,174⋅10=9(человек)

## 16. Расчет транспортных средств

Доставка железобетонных конструкции, металлических блоков и оголовков жестких поперечин контактной сети осуществляется железнодорожным транспортом с соседней станции. Расчёт железнодорожного подвижного состава (полувагоны, платформы) для перевозки восстановительного материала выполняется из норм загрузки, согласно таблице 4.4.

Таблица 4.5.

| № п/п | Наименование Конструкций | Единицы измерения | Количество | Количество платформ | Количество полувагонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/б опоры длиной 13,6 м | шт. | 40 | – | 2 |
| 1 | Блоки жёстких поперечин сечением 1200х740 мм | шт. | 58 | – | 4 |

Количество полувагонов для перевозки ж/б опор длиной 13,6 м:

N=Qq=4025≈2 полувагона

Количество полувагонов для перевозки блоков жестких поперечин:

N=Qq=58154 полувагона

Тогда общее число полувагонов составляет: 6 шт.

## 17. Выбор и подсчет средств механизации

Восстановительные работы по рытью котлованов под опоры и фундаменты, развозке и установке всех конструкций контактной сети будем производить «с пути» механизмами и агрегатами установочного поезда.

Подразделение имеет установочный поезд в составе: локомотива (ТМ-2), железнодорожного крана (ЕДК-80), подстреловой платформы, шести четырёхосных полувагонов для опор и фундаментов, крытого вагона-теплушки для личного состава, одного агрегата АВСЭ, комплекта аппаратуры, обеспечивающей двухстороннюю радио- и телефонную связь с поездным диспетчером отделения эксплуатации соединения или части при временной эксплуатации железнодорожного направления.

Необходимое количество ж/д кранов ЕДК-80 (габаритный) рассчитывается по формуле:

n=Bm⋅ПЭ=171⋅100= 1 кран

Расчет необходимого количества котлованокопателей.

n=Bm⋅ПЭ=341⋅20= 2 механизма

Исходя из найденных потребностей в восстановительной технике, составим общую таблицу, демонстрирующую их использование:

| № п/п | Наименование Работы | Единицы измерения | Объём | Применяемые механизмы, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка опор | шт. | 34 | ЕДК-80 | 2 |
| 2 | Установка поперечин | шт. | 17 | ЕДК-80 | 1 |

# 18. Oрганизация технологии производства работ по восстановлению магистральной линии связи и контактной сети

Организация работ включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых позволяет осуществить восстановление магистральной линии связи и контактной сети в соответствии с планом организации работ и действующими нормами, в установленные заданием сроки с минимальными затратами и высоким качеством.

Основной рабочей единицей, выполняющей все виды работ на участке, является линейная рота связи. Количество рот, взводов, отделений и команд, их численность и профессиональный состав определяются в зависимости от объемов работ, условий их выполнения и установленных сроков начала и окончания восстановления. Определение состава команд имеет решающее значение в организации работ.

Численный состав команд определяется по формуле:

K=DS, где:

D – нормативное число человеко-дней на объем восстановительных работ

S – срок восстановления в днях

K=(3209,936+2122,65+336,1710)4≈142(человека)

Темп восстановления для одного взвода в смену:

T=Ln⋅m, где:

L – длина восстанавливаемого участка (км.)

n – количество взводов, работающих одновременно на участке (5 взводов по 30 человек на восстановлении участка и 1 взвод в охранении)

m – количество работающих смен для восстановления

T=17+145∗4=1,55(кмсмена)

19. Принятие решения по защите, обороне и охране восстанавливаемого участка и мест расположения войск

С учетом конкретной обстановки в районе восстановительных работ и при размещении в тылу Железнодорожные войска РФ обязаны непрерывно и постоянно обеспечивать охрану от возможного нападения воздушного и наземного противника, что достигается путем тщательной организации защиты, обороны и охраны восстановительных работ и мест расположения войск. Эти мероприятия рассматриваются как неотъемлемая часть организации восстановительных работ.

Охранение восстановительных работ и мест расположения войск организуется с целью не допустить внезапного нападения противника и проникновения в охраняемый район его разведки и диверсионных групп. В случае нападения противника охранение должно обеспечить охраняемым войскам выгодные условия для развертывания и организованного вступления в бой.

# Список используемой литературы

- Руководство для железнодорожных войск (ВСС-65) – М.: Издательство Мин. обороны СССР, 1965

- Королев А.И. «Строительство и восстановление сооружений и устройств АТС на железных дорогах» - М.: Военное издательство, 1992

- Ядерное оружие. Пособие для офицеров – Министерство обороны СССР, 1987