КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

"Организация механизированных работ при строительстве земляного полотна"

# Задание

# Параметры элементов автодороги

# L = 5,5 км

# B1 = 15,0 м

# m = 1:1,5

# H = 1,3 м

# Ведущая машина СКМ: Бульдозеры ДЗ-28, Скрепер ДЗ – 20

# Дальность транспортирования материалов (полуфабрикатов), км: 0,03; 0,06; 0,09; 0,12. 30, 60, 90, 120.

# Примечание: грунт 1-ой категории, Воронежская область.

# Введение

# В настоящее время повышение производительности труда в строительном производстве следует рассматривать с точки зрения применения новых технологий, максимального использования потенциальных возможностей средств механизации и широкого внедрения результатов научных разработок.

# Важное место среди факторов, оказывающих влияние на темпы строительства, стоимость производства работ, затраты труда и времени, занимает механизация производства. Проектирование механизации связано с определением типов машин и их количества, которые объединяются в комплексы. Комплексная механизация осуществляется на основе рационального выбора машин и оборудования, обеспечивающего эффективную их работу во взаимосогласованных режимах, увязанных по производительности и условиям качественного производства работ.

# В данном курсовом проектировании целью является приобретение навыков в области технологии и организации строительства земляного полотна. В работе выполняется выбор наиболее оптимального состава СКМ для возведения земляного полотна с точки зрения экономической целесообразности и производительности машин.

1. Технология строительства земляного полотна

Для строительства земляного полотна необходимо разрабатывать технологические карты, которые являются документом, устанавливающим рациональную и стабильную технологию производства. В них приводятся схемы комплексной механизации процесса, указания о методах производства работ и их последовательность, расстановка механизмов, калькуляции трудовых затрат, перечень необходимых материально-технических ресурсов, указания по охране труда и технике безопасности.

Технологическая схема устройства земляного полотна представляет собой детализацию проекта организации работ. В ней приводятся: описание последовательности выполнения технологических операций с распределением их по захваткам; расчет количества машиносмен; схема потока с расстановкой машин по захваткам. Приведем технологический процесс возведения земляного полотна из боковых резервов с ведущей машиной бульдозером, считая что необходимо уложить 3 слоя (таблица 1).

Таблица 1. Технологический процесс возведения земляного полотна

| № технологи- ческой операции | Технологическая последовательность рабочих операций | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снятие растительного слоя на полосе отвода | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 2 | Уплотнение естественного основания под растительным слоем тяжелым катком (15–20 проходов по одному следу). | Каток тяжелый |
| 3 | Разработка и перемещение грунта из бокового резерва для осыпки 1-слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 4 | Разравнивание грунта 1-го слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 5 | Уплотнение 1-го слоя грунта (10 проходов по одному следу) | Каток тяжелый |
| 6 | Разработка и перемещение грунта из бокового резерва для осыпки 2-слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепепер |
| 7 | Разравнивание грунта 2-го слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 8 | Уплотнение 2-го слоя грунта (10 проходов по одному следу) | Каток тяжелый |
| 9 | Разработка и перемещение грунта из бокового резерва для осыпки 3-го слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 10 | Разравнивание грунта 3-го слоя | Бульдозер |
|  |  | Скрепер |
| 11 | Уплотнение 3-го слоя грунта (10 проходов по одному следу) | Каток тяжелый |
| 12 | Профилирование верха земляного полотна | Автогрейдер |

# 2. Определение параметров потока

2.1 Темп строительства, м3/см

t=V0Nрд							(1)

где: Vo – общий объем работ, Nрд – количество рабочих дней в сезоне

Определение количества рабочих дней (строительный сезон: 5.05 – 8.10)

Nрд = No – Nвых – Nпр – Nм					(2)

# где: No – количество дней в сезоне, No = 158 дней

Nвых – количество выходных дней, Nвых = 23 дня

Nпр – количество праздничных дней, Nпр = 2 дня

Nм – количество нерабочих дней по метеоусловиям, Nм = 5 дней.

Nрд = 158 – 23 – 2 – 5 = 128

## Определение общего объема работ, м3

Vo = Lд · Fзп 						(3)

где: Lд – длина дороги, Lд = 5500 м

Fзп – площадь поперечного сечения земляного полотна

Определение площади поперечного сечения земляного полотна, м2

Fзп=B+B02⋅h							(4)

где: В-ширина земляного полотна, B = 15,0 м

Во-ширина основания земляного полотна, м

Н – высота земляного полотна, м

Во = В + 2 · n 							(5)

По теореме Пифагора

(1,5n)2 =n2+1,32 					(6)

n = 1,16

Bo = 15 + 2 · 1,16 = 17.32

Fзп=15+17,322⋅1,3=21, м2

Vo = 5500 · 21 = 115500, м3

t=115500128=902 м3/см

2.2 Длина сменной закладки, м

LЗ=LДNрд 								(7)

LЗ=5500128=43 м

2.3 Определение слоев земляного полотна

3 слоя: толщина каждого слоя 0,44 м

2.3.1 Определение площади слоев, м2

В = 15 + 2 · 0,44 · 1,5= 16,32 м

Fзп = 0,44 ·(15 + 16,32)/2 = 6,89 м2

3. Определение эксплуатационной производительности машин, входящих в СКМ по ЕНиРАМ и аналитическим путем.

3.1 Срезка растительного слоя

Срезка производится бульдозером ДЗ – 17 на базе трактора Т – 100 (СКМ 1) и бульдозером ДЗ – 28 на базе трактора Т – 130 (СКМ 2).

Технические характеристики ДЗ – 28:

Тип отвала 	 	 поворотный

Длина отвала, м 3,94

Высота отвала, м 1,0

Управление 		 гидравлическое

##### Глубина резания, м 0,44

Мощность двигателя, кВт (л. с.) 116,8 (160)

###### Масса, кг 		 16550

Технические характеристики ДЗ – 20:

Вместимость ковша, м3 								6,7

Глубина резанья, м 								2,59

Толщина отсыпаемого слоя, м						0,35

Управление 		гидравлическое

##### Глубина резания, м 0,3

Мощность двигателя, кВт (л. с.) 79 (108)

### Масса, кг 		 7000

###### Определение эксплуатационной производительности, м2/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ						(8)

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 1000 м2

НВ – норма времени, НВ(1) = 0,69, НВ(2) = 0,66.

ПЭсм(1)=8,2⋅0,85⋅10000,69=9855,1

ПЭсм(2)=8,0⋅0,85⋅10000,66=10303,0

Определение площади срезаемого слоя, м2

Sср сл = (Во + 4) · Lз						(9)

Sср сл =(17,53 + 4) · 54,7 = 1177,7

Определение необходимого количества машиносмен

m=Sср.сл.Пэсм							(10)

m(1)=1177,79855,1=0,12 (1 бульдлзер ДЗ-17)

m(2)=1177,710303,0=0,11 (1 бульдозер ДЗ-28)

3.2 Разработка и перемещение земляного полотна бульдозером

Перемещение производится с помощью бульдозера ДЗ – 17 на базе трактора Т – 100 и бульдозера ДЗ – 28 на базе трактора Т – 130 (технические характеристики в пункте 4.1 выше).

Определение объема слоев, м3

Vсл = Fсл · Lз 								(11)

V = 5,71 · 54,7 = 312,3

Определение эксплуатационной производительности, м3/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 100 м3

НВ – норма времени, НВ(1)30 = 0,5 + 2 · 0,43 = 1,36, НВ(2)30 = 0,35 + 2 · 0,3 = 0,95; НВ(1)40 = 0,5 + 3 · 0,43 = 1,79, НВ(2)40 = 0,35 + 3 · 0,3 = 1,25; НВ(1)50 = 0,5 + 4 · 0,43 = 2,22, НВ(2)50 = 0,35 + 4 · 0,3 = 1,55; НВ(1)60 = 0,5 + 5 · 0,43 = 2,65, НВ(2)60 = 0,35 + 5 · 0,3 = 1,85.

При дальности транспортирования 30 м: ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1001,36=500

ПЭсм(2)=8,0⋅0,85⋅1000,95=715,8

При дальности транспортирования 40 м: ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1001,79=379,9

ПЭсм(2)=8,0⋅0,85⋅1001,25=544

При дальности транспортирования 50 м: ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1002,22=306,3

ПЭсм(2)=8,0⋅0,85⋅1001,55=438,7

При дальности транспортирования 60 м: ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1002,65=256,6

ПЭсм(2)=8,0⋅0,85⋅1001,85=367,6

###### 4.2.3 Определение количества машиносмен

m=VПэсм

При дальности транспортирования 30 м: m(1)=312,3500=0,63 (1 бульдозер)

m(2)=312,3715,8=0,44 (1 бульдозер)

При дальности транспортирования 40 м: m(1)=312,3379,9=0,82 (1 бульдозер)

m(2)=312,3544=0,57 (1 бульдозер)

При дальности транспортирования 50 м: m(1)=312,3306,3=1,02 (1 бульдозер)

m(2)=312,3438,7=0,71 (1 бульдозер)

При дальности транспортирования 60 м: m(1)=312,3256,6=1,22(2 бульдозера)

m(2)=312,3367,6=0,85 (1 бульдозер)

3.3 Разравнивание отсыпаемого слоя

Разравнивание производится с помощью бульдозера ДЗ – 17 на базе трактора Т – 100 и бульдозера ДЗ – 28 на базе трактора Т – 130.

###### Определение эксплуатационной производительности, м3/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 100 м3

НВ – норма времени, НВ(1) = 0,46, НВ(2) = 0,38.

ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1000,46=1478,26

ПЭсм(1)=8,0⋅0,85⋅1000,38=1789,47

Определение объема слоев, м3

Vсл = Fсл · Lз

V = 5,71 · 54,7 = 312,3

Определение необходимого количества машиносмен

m=VПэсм							(10)

m(1)=312,31478,26=0,21 (1 бульдлзер ДЗ-17)

m(2)=312,31789,47=0,17 (1 бульдозер ДЗ-28)

3.4 Уплотнение тяжелым катком

Уплотнение производится катком ДУ – 29 (Д – 624)

Технические характеристики:

Самоходный на пневматических шинах

Ширина уплотняемой полосы, м 2,22

Толщина уплотняемого слоя, м до 0,4

Мощность, кВт (л. с.) 96 (130)

Масса катка, т 30

Определение эксплуатационной производительности, м3/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ

Длина гона до 300 м, 7 проходов, с разворотом, со съездом с насыпи

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 100 м3

НВ = 0,32 + 3 · 0,06 = 0,5

ПЭсм=8,0⋅0,85⋅1000,5=1360

Определение количества машиносмен

m=VПэсм

m=312,31360=0,23 (1 каток)

3.5 Профилирование верха земляного полотна

строительство производительность стоимость продукция

Профилирование производится автогрейдером ДЗ – 14 (Д – 395 А)

Технические характеристики:

Длина отвала, м 3,7

Высота отвала, м 0,7

##### Глубина резания, м 0,5

##### Радиус разворота, м 18

Мощность двигателя, кВт (л. с.) 121 (165)

Масса грейдера, т 17,4

Определение эксплуатационной производительности, м2/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ

Рабочий ход в двух направлениях

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 1000 м2

НВ – норма времени, НВ = 0,17.

ПЭсм=8,0⋅0,85⋅10000,17=40000

Определение площади верха земляного полотна, м2/см

Sверха = В · Lз 							(12)

Sверха = 15 · 54,7 = 820,5

Определение количества машиносмен

m=SверчаПэсм							(13)

m=820,540000=0,021 (1 грейдер)

3.6 Профилирование откосов насыпи

Профилирование производится автогрейдером ДЗ – 14 (Д – 395 А) (технические характеристики представлены в пункте 4.5 выше).

Определение площади и длины откосов

Длина откосов, м

LОТК=h2+n2							(14)

LОТК=1,12+1,2652=1,68

Площадь откосов, м2

Sотк = 2 · Lотк · Lз 						(15)

Sотк = 2 · 1,68 · 54,7 = 183,8

Определение эксплуатационной производительности, м2/см

ПЭсм=Tсм⋅КВ⋅VННВ

Рабочий ход в двух направлениях, длина гона до 300 м

где: Тсм – продолжительность смены, Тсм = 8,0 ч;

Кв – коэффициент использования машин по времени, Кв = 0,85;

Vн – нормативный объем, Vн = 1000 м2

НВ – норма времени, НВ = 0,44.

ПЭсм=8,0⋅0,85⋅10000,44=15455

Определение количества машиносмен

m=SОТКПэсм

m=183,815455=0,012 (1 грейдер)

4. Определение удельных технико-экономических показателей работы СКМ

4.1 Определение стоимости производства работ на единицу продукции Се, рубм3

Се=H⋅i=1nСМ.С.i⋅nit 						(16)

где: H – накладные расходы предприятия, принимаем H = 1; ni- потребное количество машиносмен i машины; СМ.С.- стоимость машиносмены i машины, руб.

Стоимость машиносмены машин приведены в таблице 3.

Таблица 3. Стоимость машиносмены машин

| Марка машины | Стоимость машино-часа СМ.Ч., руб. | Стоимость машиносмены СМ.C., руб. | Потребное количество машиносмен i машины для возведения земляного полотна из 3-х слоев, ni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дальность транспортирования, м |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 40 |  | 50 | 60 |
| Бульдозер ДЗ-17 | 88,70 | 709,6 | 2,88 |  | 3,45 | 4,05 | 4,65 |
| Бульдозер ДЗ – 28 | 115,13 | 921,04 | 2,16 |  | 2,55 | 2,97 | 3,39 |
| ДУ-29А | 144,85 | 1158,8 | 0,69 |  |  |  |  |
| ДЗ-14 | 104,47 | 835,76 | 0,032 |  |  |  |  |

Для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

CвСКМ1=1⋅(709,6⋅2,88+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=2,93

Дальность транспортирования грунта 40 м.

CвСКМ1=1⋅(709,6⋅3,45+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=3,35

Дальность транспортирования грунта 50 м.

CвСКМ1=1⋅(709,6⋅4,05+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=3,78

Дальность транспортирования грунта 60 м.

CвСКМ1=1⋅(709,6⋅4,65+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=4,22

Для СКМ 2:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

CвСКМ2=1⋅(921,04⋅2,16+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=2,87

Дальность транспортирования грунта 40 м.

CвСКМ2=1⋅(921,04⋅2,55+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=3,25

Дальность транспортирования грунта 50 м.

CвСКМ2=1⋅(921,04⋅2,97+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=3,64

Дальность транспортирования грунта 60 м.

CвСКМ2=1⋅(921,04⋅3,39+1158,8⋅0,69+835,76⋅0,032)978,4=4,05

4.2 Определение трудоемкости единицы продукции А, чел.−ч.м3

А=i=1nNi⋅ni⋅ТСМt, 							(17)

где: Ni- количество операторов на iмашине, принимаем Ni=1.

Для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

AСКМ1=(2,88+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,029

Дальность транспортирования грунта 40 м.

AСКМ1=(3,45+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,034.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

AСКМ1=(4,05+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,039.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

AСКМ1=(4,65+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,044.

для 2 СКМ:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

AСКМ2=(2,16+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,024.

Дальность транспортирования грунта 40 м.

AСКМ2=(2,55+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,027.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

AСКМ2=(2,97+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,030.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

AСКМ2=(3,39+0,69+0,032)⋅1⋅8,0978,4=0,034.

4.3 Определение энергоемкости единицы продукции Э, кВт⋅чм3

Э=i=1nЭi⋅ni⋅ТСМt,							 (18)

где: Эi- мощность силовой установки i машины (принимаем по таблице 4), кВт.

Таблица 4. Мощность силовых установок машин

| Марка машины | Мощность силовой установки, кВт |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ – 17 | 78,9 |
| Бульдозер ДЗ – 28 | 116,8 |
| Каток ДУ-29А | 96 |
| Автогрейдер ДЗ-14 | 121 |

Для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

ЭСКМ1=(78,9⋅2,88+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=2,43

Дальность транспортирования грунта 40 м.

ЭСКМ1=(78,9⋅3,45+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=2,80

Дальность транспортирования грунта 50 м.

ЭСКМ1=(78,9⋅4,05+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=3,19

Дальность транспортирования грунта 60 м.

ЭСКМ1=(78,9⋅4,65+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=3,57

Для СКМ 2:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

ЭСКМ2=(116,8⋅2,16+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=2,64

Дальность транспортирования грунта 40 м.

ЭСКМ2=(116,8⋅2,55+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=3,01.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

ЭСКМ2=(116,8⋅2,97+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=3,41.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

ЭСКМ2=(116,8⋅3,39+96⋅0,69+121⋅0,032)⋅8,0978,4=3,81

4.4 Определение металлоемкости единицы продукции М, тм3

М=i=1nGi⋅nit,							(19)

где: Gi – масса i машины (принимаем по таблице 5), т.

Таблица 5. Массы машин

| Марка машины | Масса машин, т |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ – 17 | 14,0 |
| Бульдозер ДЗ – 28 | 16,55 |
| Каток ДУ-29А | 30 |
| Автогрейдер ДЗ-14 | 17,4 |

Для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

MСКМ1=(14,0⋅2,88+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,063

Дальность транспортирования грунта 40 м.

MСКМ1=(14,0⋅3,45+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,071.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

MСКМ1=(14,0⋅4,05+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,080.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

MСКМ1=(14,0⋅4,65+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,088.

Для СКМ 2:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

MСКМ2=(16,55⋅2,16+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,058.

Дальность транспортирования грунта 40 м.

MСКМ2=(16,55⋅2,55+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,065.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

MСКМ2=(16,55⋅2,97+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,072.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

MСКМ2=(16,55⋅3,39+30⋅0,69+17,4⋅0,032)978,4=0,079.

4.5 Определение удельных приведенных затрат ZУД, рубм3

ZУД=Cе+Е⋅КУД,							(20)

где: Е- коэффициент эффективности использования машин, Е=0,17;

КУД- удельные капитальные затраты, определяемые по формуле:

КУД=i=1nЦi⋅niПГОД,							(21)

где: Цi- отпускная цена машины, т. руб. (таблица 6) /5/;

ПГОД- общий объем работ, Пгод = 125230м3.

Таблица 6. Цены машин

| Марка машины | Отпускная цена машины, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-17 | 1775 |
| Бульдозер ДЗ – 28 | 2550 |
| Каток ДУ-29А | 2850 |
| Автогрейдер ДЗ-14 | 3500 |

Удельные капитальные затраты для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

KудСКМ1=(1775⋅2,88+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=57,42

Дальность транспортирования грунта 40 м.

KудСКМ1=(1775⋅3,45+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=65,50

Дальность транспортирования грунта 50 м. KудСКМ1=(1775⋅4,05+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=74,00

Дальность транспортирования грунта 60 м. KудСКМ1=(1775⋅4,65+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=82,51

Тогда, удельные приведенные затраты

для СКМ 1:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

ZУДСКМ1=2,93+0,17⋅57,42=12,69

Дальность транспортирования грунта 40 м.

ZУДСКМ1=3,35+0,17⋅65,50=14,49.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

ZУДСКМ1=3,78+0,17⋅74,00=16,36.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

ZУДСКМ1=4,22+0,17⋅82,51=18,25.

Удельные капитальные затраты для СКМ 2:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

KудСКМ2=(2550⋅2,16+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=60,58

Дальность транспортирования грунта 40 м.

KудСКМ2=(2550⋅2,55+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=68,52

Дальность транспортирования грунта 50 м.

KудСКМ2=(2550⋅2,97+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=77,07

Дальность транспортирования грунта 60 м.

KудСКМ2=(2550⋅3,39+2850⋅0,69+3500⋅0,032)⋅103125230=85,63

Тогда, удельные приведенные затраты для СКМ 2:

Дальность транспортирования грунта 30 м.

ZУДСКМ2=2,87+0,17⋅60,58=13,17.

Дальность транспортирования грунта 40 м.

ZУДСКМ2=3,25+0,17⋅68,52=14,90.

Дальность транспортирования грунта 50 м.

ZУДСКМ2=3,64+0,17⋅77,07=16,74.

Дальность транспортирования грунта 60 м.

ZУДСКМ2=4,05+0,17⋅85,63=18,61.

4.6 Определение годовой экономической эффективности, руб

Zг=(ZудСКМ2−ZудСКМ1)⋅Пгод−З						(22)

где: ZудСКМ2 – удельные приведенные затраты СКМ 2, ZудСКМ2 = 13,17 рубм3; ZудСКМ1 – удельные приведенные затраты СКМ 1, ZудСКМ1 = 12,69 рубм3; Пгод – общий объем работ, Пгод = 125230м3; З – затраты на модернизацию, З = 0 рублей.

Zг=(13,17−12,69)⋅125230−0=60110,4

Определив экономическую эффективность, делаем вывод, что экономический эффект от применения СКМ 2 равен 60110,4 рублей.

Заключение

Выполненная в данном курсовом проекте работа, позволяет выбрать оптимальный комплект машин для строительства земляного полотна. В работе были рассчитаны производительность и технико-экономические показатели для двух комплектов машин с ведущими машинами бульдозер. Проанализировав результаты можно сделать вывод, что себестоимость, трудоемкость, металлоемкость единицы продукции у СКМ 2 ниже, чем у СКМ 1. Удельные капитальные затраты и удельные приведенные затраты меньше у СКМ 1. Следовательно, целесообразнее использовать первый комплект машин.

Список использованных источников

1. Пермяков В.Б. Комплексная механизация строительства. – М.: Высшая школа, 2005. – 383 с.

2. Пермяков В.Б. Обоснование выбора комплекта машин для производства дорожных работ. Методич. указ. к курсовому проекту по дисциплине «Комплексная механизация в строительстве». – Омск: СибАДИ, 1997. – 38 с.

3. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 2. Земляные работы. – М.: Стройиздат, 1980. – 208 с.

4. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 17. Строительство автомобильных дорог. – М.: Стройиздат, 1989. – 48 с.

5. Строительные и дорожные машины // М. Машиностроение, 2007 №8. – 38 с.