## 3,1
Таблица 3.1
Выполнение плана ввода в действие объектов по их сметной стоимости
№ п/п | Пусковые объекты | ед.изм. | производственная мощность |  | абсолютное отклонение | процент выполнения | сметная стоимость, руб. |  | абсолютное отклонение | процент выполнения
|  |  | 2000 | 2001 |  |  | 2000 | 2001
Промышленное строительство
1 | Завод газовой аппаратуры в г. Чайковский | котлы | 1519 | 4393 | 2874 | 289.2034 | 34025600 | 98403200 | 64377600 | 289.2034 | 22400
2 | Стадион "Центральный" | котлы | 940 | 1940 | 1000 | 206.383 | 21056000 | 43456000 | 22400000 | 206.383
3 | Мечеть | котлы | 400 | 400 | 0 | 100 | 8960000 | 8960000 | 0 | 100
4 | Лебяжье | котлы | 3200 | 3200 | 0 | 100 | 71680000 | 71680000 | 0 | 100
5 | Спортивно-реабилитационный центр в п. Матмасы | котлы | 400 | 700 | 300 | 175 | 8960000 | 15680000 | 6720000 | 175
6 | Жилой дом на 192 кв. в 1 Заречном м-не | котлы | 1000 | 2000 | 1000 | 200 | 22400000 | 44800000 | 22400000 | 200
7 | ГП-7 в п. Мыс | котлы | 350 | 350 | 0 | 100 | 7840000 | 7840000 | 0 | 100
8 | Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Газовиков | котлы | 500 | 500 | 0 | 100 | 11200000 | 11200000 | 0 | 100
9 | МЧС г. Тобольск | котлы | 1000 | 2000 | 1000 | 200 | 22400000 | 44800000 | 22400000 | 200
10 | База "Тюменбургаз" | котлы | 320 | 320 | 0 | 100 | 7168000 | 7168000 | 0 | 100
Пусконаладочные работы
11 | Курганский автобусный завод | котлы | 900 | 2640 | 1740 | 293.3333 | 20160000 | 59136000 | 38976000 | 293.3333
12 | База месторождения "Барсучий лог" | котлы | 994 | 994 | 0 | 100 | 22265600 | 22265600 | 0 | 100
13 | Воронежский механический завод | котлы | 745 | 745 | 0 | 100 | 16688000 | 16688000 | 0 | 100
14 | Запсибтеплокерамика | котлы | 750 | 1800 | 1050 | 240 | 16800000 | 40320000 | 23520000 | 240
15 | Завод КИ СВПУ в г. Тюмени | котлы | 500 | 560 | 60 | 112 | 11200000 | 12544000 | 1344000 | 112
Непромышленное производство
16 | Жилые дома в п. Шишкин лес | котлы | 400 | 600 | 200 | 150 | 8960000 | 13440000 | 4480000 | 150

## 3,2
Таблица 3.2
Анализ выполнения подрядных работ, тыс. руб.
Показатели | 2000 | Уд. вес (%) | 2001 | Уд. вес (%) | отклонение
[5 empty] | абс. | отн.
Генподряд, в т.ч. | 39630 | 100% | 40360 | 100% | 730 | 101.8%
Собственные силы | 27940 | 70.5% | 30630 | 75.89% | 2690 | 109.6%
Субподряд | 11690 | 29.5% | 9730 | 24.11% | -1960 | 83.23%

## 3,3
Таблица 3.3
Анализ выполнения объемов по назначению объектов
№ п/п | Наименование группировок | Сметная стоимость |  | Всего | абсолютное отклонение | % выполнения
|  | 2000 | 2001
1 | Выполнение подрядных СМР, в т.ч. | 311763.2 | 518380.8 |  | 206617.6 | 166.3%
2 | Промышленное строительство | 215689.6 | 353987.2 |  | 138297.6 | 164.1%
3 | Пусконаладочные работы | 87113.6 | 150953.6 |  | 63840 | 173.3%
4 | Непромышленное строительство | 8960 | 13440 |  | 4480 | 150%