# Министерство высшего и профессионального образования

Р.Ф.

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ПГС

Специальность 2903

Группа СП - 41

## Практическая работа по дисциплине

## “Технология ремонта зданий “

Замена деревянной балки чердачного перекрытия

жилого дома

Выполнил Секретарев Е.В.

Проверил Кабанов Е.А.

Вологда 1999

### 1.  Схема  балочного перекрытия

2. Калькуляция трудозатрат на замену балки перекрытия

| Наименование Работ | Един. #### измер | # Кол- Во | & ЕниР | Состав Звена | Нвр чел/час | # Расц руб. | ## Трудо- ## емкость Чел/час | Зар. пл. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разборка деревян- ного пола | 1 м2 пола | 19.2 | Е 20-1 - 62 | Плотник 2р.-1 | 0.17 | 0-109 | 3.26 | 2-10 |
| 2.Разборка деревян- ных балок. | 1 балка | 1.0 | Е 20-1- 45 | Плотник 2р.-1 | 1.5 | 1-07 | 1.50 | 1-07 |
| 3. Изготовление простой балки из бревен. | 1 м балки | 4.3 | Е 40-3 - 21 | Плотник 4р.-1 2р.-1 | 0.036 | 0-25 | 0.155 | 1-07 |
| 4.Подача балки вручную | 1 м3 балки | 0.21 | Е 1-19 | Плотник 1р.-1 | 0.83 | 0-49 | 0.17 | 0-10 |
| 5.Смена деревянной балки | 1 балка | 1.0 | Е 20-1- 50 | Плотник 4р.-1 2р.-1 | 7.2 | 5-15 | 7.2 | 5-15 |
| 6.Устройство чистого пола | 100 м2 пола | 0.192 | Е 19-3 | Плотник 4р.-1 2р.-1 | 40.5 | 28-96 | 7.77 | 5-56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 20.05 | 15-05 |

3. Ведомость потребного количества строительных материалов

| Наименование работ | ##### Марка | Единицы #### измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Балка перекрытия Бревно круглое. | Диаметр 300 мм. | М3 | 0.42 |
| 2.Гвозди строительные | 10 х 70 мм | Кг | 2.0 |

4. Описание принятой технологии работ

Одноэтажный деревянный жилой дом, где производится замена балки, прямоугольный в плане, с размерами 8 х 8 метров. В середине здания находится стена, на которую и опираются балки перекрытия длиной 4 метра.

Так как все конструкции изготовляются из дерева, и имеют небольшую массу, подача их к месту установки осуществляется вручную.

В начале работ, необходимо разобрать пол на чердаке здания, в месте замены балки. Пол следует разбирать осторожно, что – бы не повредить доски, т.к. после ремонта они должны быть установлены на место. Далее отделяют от балки продольные прогоны с конструкцией потолка. После этого балка осторожно распиливается и вынимается. Так как вспомогательные балки с конструкцией потолка крепятся по всей длине к последующим балкам перекрытия, а вес конструкции потолка небольшой, то при разборке балки временное крепление и усиление конструкции потолка не выполняется.

Из круглого бревна диаметром 300 мм изготовляется прямоугольная балка размерами 250 х 200 мм. на месте. Затем эта балка подается на чердак дома, где устанавливается на место заменяемой. После этого к ней приколачиваются снизу вспомогательные балки с конструкцией потолка. Затем настилается  разобранный пол на чердаке здания.