МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ЧЕРКАССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

(ЧИУ)

##### КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

250018, г. Черкассы, ул. Нечуя Левицкого, 16

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

### ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Профессор, к.т.н.                                                             И. С. Задорожний

Студент гр. ЗМУ-61                                                          О. В. Ивушкин

Вариант 5/21

1999

##### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое задание (ТЗ) по выполнению ОКР по

разработке машины офсетной печати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Рабочий план график . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3. Трудоёмкость этапов и стадий разработки ОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. План-график выполнения ОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Заказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

6. Акт технической приемки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

7. Акт сдачи-приёмки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8. План отчёт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Утверждаю

начальник

сентябрь 2000

Техническое задание по выполнению ОКР

по разработке машины офсетной печати

1. Назначение ОКР.

Разработка машины офсетной печати. Группа новизны Б, группа сложности 4.

2. Основание для выполнения ОКР.

Основанием является методическое указание «Организация и управление НИОКР». Задание ОКР №5 вариант №21.

3. Состав.

В состав будут входить: пояснительная записка и макет.

4. Основные требования.

4.1 Перечень типовых технологических процессов на каждую деталь.

4.2 Перечень ТЗ на разработку СТО и оснастки.

4.3 Перечень технологических инструкций.

4.4 Разработка КО на КЭС.

4.5 Составление перечня ТО на опытный образец.

4.6 Разработка кинематической схемы образца,

4.7 Ведомость спецификации, ссылочных документов и держателей подшипников.

4.8 Метрологическая экспертиза.

4.9 Расчеты (стоимостные, расчет размерных цепей, прочности конструкций, графоаналитические).

4.10 Габаритные чертежи.

4.11 КО на изготовление тары.

4.12 Разработка и согласование ВП.

4.13 Разработка электромонтажных чертежей.

4.14 Разработка ТУ.

4.15 Ведомость материалов.

4.16 ТЗ на спец оснастку.

4.17 Проектирование специальной оснастки (кондуктор, штамп, ее форма, инструмент)

4.18 Инспекция КО оснастки,

4.19 Разработка подетально-специфицированных норм расхода материалов.

4.20 Проект программы и методики проведения предварительных испытаний опытного образца изделия.

4.21 Разработка эксплуатационной документации на опытный образец, КЮ-прибора, стенды.

5. Состав отчета

5.1 ТЗ

5.2 План-график проведения ОКР

5.3 Заказ

5.4 Структура подразделения для выполнения ОКР.

5.5 Отчетные документы.

5.5.1 Акт технической приемки этапа.

5.5.2 Акт финансовый.

5.5.3 План отчет за квартал.

6. Срок проведения работ 18 месяцев

стоимость ч/мес. – 400.

Менеджер проекта    _________________

Утверждаю

Главный конструктор

Предприятия

__________________

______________2000

## РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК

| Этап | Под этап | ### Наименование этапов, содержание работ | Исполнительное подразделение | План Отчет | Трудоем(н.час.) | Срок исполнения | Сметная стоимость, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 |  | Разработка предварительного проекта технологического процесса оп. образца изделия с присвоением документации литеры «П» |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий проект |  |  |  |  |  |
|  | 0100 | Разработка перечня спец. технологий |  |  | 1600 |  |  |
|  | 0200 | Разработка перечня типовых технологических процессов на каждую деталь |  |  | 12000 |  |  |
|  | 0300 | Разработка перечня ТЗ на разработку СТО и оснастки |  |  | 12000 |  |  |
|  | 0400 | Разработка перечня технологических инструкций |  |  | 1800 |  |  |
|  |  |  |  |  | 27400 155,7ч/м |  | 62272,73 |
| 04 |  | Разработка РД образца изделия |  |  |  |  |  |
|  | 0100 | Разработка КД, предназначенной для изготовления опытного образца изделия, оснастки и инструмента |  |  |  |  |  |
|  | 0101 | Разработка комплекта КД на образец |  |  |  |  |  |
|  | 0101.01 | Составление перечня ТД на оп. образец |  |  | 12 |  |  |
|  | 0101.02 | Разработка чертежей контрольных сборок |  |  | 2310 |  |  |
|  | 0101.03 | Разработка чертежей деталей |  |  | 16000 |  |  |
|  | 0101.04 | Проведение тех. контроля КД |  |  | 1656 |  |  |
|  | 0101.05 | Отработка чертежей на технологичность |  |  | 414 |  |  |
|  | 0101.06 | Разработка кинематич. схемы образца |  |  | 221 |  |  |
|  | 0101.07 | Разработка сборочных чертежей мех части |  |  | 15400 |  |  |
|  | 0101.08 | Разработка спецификаций |  |  | 525 |  |  |
|  | 0101.09 | Разработка ведомости: спецификации, ссылочных док. и держателей подлинников |  |  | 100 |  |  |
|  | 0101.10 | Проведение метрологической экспертизы чертежей |  |  | 3240 |  |  |
|  | 0101.11 | Разработка ТЗ для подразделений-соисполнителей |  |  | 48 |  |  |
|  |  | Согласование ТЗ |  |  | 9,6 |  |  |
|  | 0101.12 | Проведение метрологической экспертизы |  |  | 168 |  |  |
|  | 0101.13 | Проведение расчетов (точностных, расчет размерных цепей, прочности конструкций, ЗИП, графоаналитический) |  |  | 357,5 |  |  |
|  | 0101.14 | Разработка габаритных чертежей |  |  | 546 |  |  |
|  | 0101.15 | Разработка КД на изготовление тары |  |  | 192 |  |  |
|  | 0101.16 | Разработка карт рабочих режимов |  |  | 187,5 |  |  |
|  | 0101.17 | Разработка СХЭ опытного образца |  |  | 436,1 |  |  |
|  | 0101.18 | Разработка и согласование ВП |  |  | 1087,5 |  |  |
|  | 0101.19 | Разработка электромонтажных чертежей (блоков, пультов) |  |  | 1650 |  |  |
|  | 0101.20 | Разработка КД на микросборки опытного образца |  |  | 437,5 |  |  |
|  | 0101.21 | Разработка чертежей печатных плат |  |  | 1100 |  |  |
|  | 0101.22 | Разработка ТУ |  |  | 775 |  |  |
|  | 0101.23 | Проведение метрологической экспертизы ТУ |  |  | 62,5 |  |  |
|  | 0101.24 | Проведение нормоконтроля |  |  | 1200 |  |  |
|  | 0101.25 | Снятие копий документации на копировально множительном оборудовании |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Комплектование и выдача копий |  |  | 400 |  |  |
|  | 0101.25.01 | Увязка заимствованных электросхем |  |  | 460 |  |  |
|  | 0101.26 | Копирование КД и ТД на кальку |  |  | 75 |  |  |
|  | 0101.27 | Сверка копий с оригиналом |  |  | 10,7 |  |  |
|  | 0101.28 | Машинописные работы |  |  | 320 |  |  |
|  | 0101.29 | Увязка заимствованных детелей |  |  | 3200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 52640,9 299,1 ч/м |  | 119638,41 |
| 05 |  | Разработка КЭС, КЮП, КИА |  |  |  |  |  |
|  | 0102 | Разработка комплекта КД на оснастку, инструмент оборудование |  |  |  |  |  |
|  | 0102.01 | Разработка КД на КЭС |  |  | 3750 |  |  |
|  | 0102.02 | Разработка СХЭ КЭС |  |  | 1985 |  |  |
|  | 0102.03 | Разработка и согласование ВП наКЭС |  |  | 36,25 |  |  |
|  | 0102.04 | Разработка СХО на КЮП |  |  | 800 |  |  |
|  | 0102.05 | Разработка КД на КЮП |  |  | 15980 |  |  |
|  | 0102.06 | Разработка СХЭ КИА для оп. образца |  |  | 429 |  |  |
|  | 0102.07 | Разработка КД КИА для оп. образца |  |  | 44000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 66980 380,6ч/м |  | 152227,27 |
| 06 |  | Разработка программного обеспечения |  |  |  |  |  |
|  | 0103 | Разработка програмного обеспечения |  |  |  |  |  |
|  | 0103.01 | Программирование и отладка программы |  |  | 1256 |  |  |
|  | 0103.02 | Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ |  |  | 330 |  |  |
|  | 0103.03 | Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний програмного продукта |  |  | 64 |  |  |
|  | 0103.04 | Проведение предварительных (государственных, приемосдаточных и др.) испытаний |  |  | 130 |  |  |
|  | 0103.05 | Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний |  |  | 500 |  |  |
|  | 0103.06 | Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2410 13,7 ч/м |  | 5477,27 |
| 07 |  | Разработка технологической документации и спецоснастки |  |  |  |  |  |
|  | 0200 | Разработка технологических документов, предназначенных для изготовления оп. образца в объеме, определенном потребностями и масштабом опытного производства |  |  |  |  |  |
|  | 0202 | Разработка ведомостей материалов ВМ |  |  | 132 |  |  |
|  | 0203 | Разработка и утверждение графика подготовки производства ГПП |  |  | 1600 |  |  |
|  | 0204 | Разработка ТЗ на спецоснастку |  |  | 64 |  |  |
|  | 0205 | Проектирование спецоснастки |  |  | 320 |  |  |
|  | 0206 | Инспекция КД оснастки |  |  | 25 |  |  |
|  | 0207 | Разработка техпроцессов |  |  | 13300 |  |  |
|  | 0208 | Разработка подетально-специфици-рованных норм расхода материала |  |  | 160 |  |  |
|  | 0209 | Разработка, согласование и утверждение заключения о технологичности изделия |  |  | 25 |  |  |
|  | 0210 | Проведение технологической подготовки производства тары |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15650 88,9 ч/м |  | 35568,18 |
| 08 |  | Разработка эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |
|  | 0300 | Разработка эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |
|  | 0301 | Разработка проекта программы и методики проведения предварительных испытаний оп. образца изделия |  |  | 735 |  |  |
|  | 0302 | Разработка эксплуатационной документации (ТО, ИЭ, ПС и т.д.) на оп. образец, КЮ-приборы, стенды, НСИ (нестандартные средства испытаний) |  |  | 600 |  |  |
|  | 0303 | Составление перечня эл.схем и разбивка по папкам |  |  | 1 |  |  |
|  | 0304 | Расчет содержания драгметалов |  |  | 25 |  |  |
|  | 0305 | Согласование ЭД с ОТТ |  |  | 70 |  |  |
|  | 0306 | Нормоконтроль ЭД |  |  | 105 |  |  |
|  | 0307 | Метрологическая экспедиция ЭД |  |  | 3 |  |  |
|  | 0308 | Снятие копий с ЭД |  |  | 38,4 |  |  |
|  | 0309 | Разработка иллюстраций к ЭД |  |  | 610 |  |  |
|  | 0310 | Разработка методики юстировки и настройкиобразца, НСИ, нестандартизированных методик измерений подлежащих метрологической аттестации |  |  | 6,2 |  |  |
|  | 0400 | Согласование и утверждение у заказчика документации |  |  | 1,5 |  |  |
|  | 0401 | Разработка уведомления о готовности технической документации |  |  | 8 |  |  |
|  | 0402 | Приемка |  |  | 8 |  |  |
|  | 0403 | Доработка РКД |  |  | 11026 |  |  |
|  | 0404 | Повторное рассмотрение на НТС |  |  | 140 |  |  |
|  | 0405 | Получение приемо-сдаточного акта о передаче копий рабочей конструкторской документации головному изготовителю |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13577,1 77,14 |  | 30857,27 |
|  | ## ИТОГО |  |  |  | 178658 |  | 406040,91 |

Менеджер проекта ______________

Начальник ведущего отдела ________

Начальник отделения _________________

Начальник ППО _________________________

Трудоёмкость этапов и стадий разработки ОКР

| Этапы и стадии разработки | ## Трудоемкость, н.час |
| --- | --- |
| 1. Разработка ТЗ | 3573,16 |
| 2. Разработка технического предложения | 50024,24 |
| 3. Разработка эскизного проекта | 85755,84 |
| 4. Разработка технического проекта | 128633,76 |
| 5. Разработка рабочей документации | 178658,00 |
| 6. Изготовление одного опытного образца | 107194,80 |
| 7. Проведение (участие) в предварительных испытаниях | 35731,60 |
| 8. Корректировка технической документации | 35731,60 |
| 9. Доработка опытного образца | 23582,86 |
| 10. Предъявление опытных образцов на гос. испытание | 3573,16 |
| 11. Участие в гос. испытаниях | 29299,91 |
| 12. Корректировка технической документации по результатам гос. испытаний и подготовка к серийному пр-ву. | 32873,07 |
| ВСЕГО: | 714632 |

Менеджер проекта _______________________

Согласовано 											     Утверждено

Главный инженер									Главный конструктор

_______________									___________________

___________2000 г.									______________ 2000 г.

План-график

выполнения ОКР

Тема: «машина офсетной печати»

Вариант 5/21.

| № эт. | Наименование этапов | Испол нители работ | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  |
| 1 | Разработка ТЗ | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 2 | Разработка ТП | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 3 | Разработка ЭП | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 4 | Разработка технического проекта | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 5 | Разработка рабочей документации | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 6 | Изготовление опытного образца | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 7 | Проведение (участие) в предварительном испытании | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 8 | Корректировка ТО по результатам предва рительного испытания | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 9 | Доработка опытного образца | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 10 | Предъявление образ цов на гос. испытании | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 11 | Участие в гос. испытаниях | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 12 | Корректировка ТО по результатам гос. испы таний | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |

Менеджер проекта _________				Начальник ведущего отдела __________

Менеджер по теме _________				Начальник отделения _______________

Заказ № 5/21.

Согласовано 																	Утверждаю

Руководитель подразделения 											Начальник глав. конструктор

темодержателя

На выполнение работ по теме

«Машина офсетной печати»

Основание на выполнение работы

Т3№

Источник финансирования

Подразделения исполнители

Сроки исполнения: начало-01.09. 2000 окончание 28.02. 2002

| Этап | Наименование этапа виды работ | Сроки выполнения |  | Подразделение |  | Всего, осн з/п, грн | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | Всего трудоемкость, ч/м | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | 2000 |  | 2001 |  |  |  |  | 2002 |  | 2000 |  | 2001 |  |  |  | 2002 |
|  |  |  |  |  |  |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I |  | III | IV | I | II | III | IV | I |
| 1 | Разработка ТЗ | 1.09. | 29.09 | 2 |  | 8160 | 8160 |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 | 20,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ТП | 2.10 | 31.10 | 2 |  | 113760 |  | 113760 |  |  |  |  |  |  | 284,4 |  | 284,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка ЭП | 1.11 | 29.12 | 2 |  | 195200 |  | 195200 |  |  |  |  |  |  | 488 |  | 488 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка технического проекта | 3.01 | 30.03 | 2 |  | 292800 |  |  |  | 292800 |  |  |  |  | 732 |  |  | 732 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка рабочей документации | 2.04 | 31.07 | 2 |  | 406560 |  |  |  |  | 304920 | 101640 |  |  | 1016,4 |  |  |  | 762,3 | 254,1 |  |  |
| 6 | Изготовление опытного образца | 1.08 | 28.09 | 4 |  | 244000 |  |  |  |  |  | 244000 |  |  | 610 |  |  |  |  | 610 |  |  |
| 7 | Проведение (участие) в предварительном испытании | 1.10 | 31.10 | 3 |  | 81600 |  |  |  |  |  |  | 81600 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 8 | Корректировка ТО по результатам предварительного испытания | 1.11 | 30.11 | 2 |  | 81600 |  |  |  |  |  |  | 81600 |  | 204 |  |  |  |  |  | 204 |  |
| 9 | Доработка опытного образца | 3.12 | 17.12 | 3 |  | 53760 |  |  |  |  |  |  | 53760 |  | 134,4 |  |  |  |  |  | 134,4 |  |
| 10 | Предъявление образцов на гос. испытании | 18.12 | 31.12 | 2 |  | 8160 |  |  |  |  |  |  | 8160 |  | 20,4 |  |  |  |  |  | 20,4 |  |
| 11 | Участие в гос. испытаниях | 3.01 | 31.01 | 2 |  | 66792 |  |  |  |  |  |  |  | 66792 | 166,98 |  |  |  |  |  |  | 166,98 |
| 12 | Корректировка ТО по результатам гос. испытаний и подготовка к серии | 1.02 | 28.02 | 2 |  | 74880 |  |  |  |  |  |  |  | 74880 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1627272 |  | 8160 | 308960 |  | 292800 | 304920 | 345640 | 225120 | 141672 | 4068,18 | 20,4 | 772,4 | 732 | 762,3 | 864,1 | 562,8 | 354,18 |

Утверждаю 										Утверждаю

Директор предприятия 							Директор предприятия

__________ И. С. Задорожный				_____________ О. В. Ивушкин

2000 г.								___________________2000 г.

АКТ

технической приемки эт. 2 по ТЗ

варианта № 5/21 от 31.10.2000 г.

(изделие «машина офсетной печати»)

Настоящий Акт составлен в том, что ЧИУ на основании ТЗ варианта 5/21 от 31.10.2000 выполнен этап № 2, в объеме которого проведена разработка и согласование технического предложения (ТП) по изделию «машина офсетной печати» на сумму 113760 грн.

От предприятия:									От предприятия:

________________									_________________

Наименование исполнителя					         Наименование заказчика

Адрес __________________					Адрес ___________________

Расчетный счет __________					Расчетный счет ___________

в ______________________					в _______________________

город __________________					город ___________________

###### АКТ

сдачи-приемки научно-технической продукции

по ТЗ варианта № 5/21

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя - менеджер проекта Ивушкин О. В., с одной стороны, и представитель Заказчика ____________________ с другой стороны составили настоящий акт о том, что Исполнителем сданы следующие работы:

| №п/п | Наименование темы как этапа по договору | Чем закончен этап | Цена этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического предложения | ТП | 113760 |

Данная научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора в надлежащем порядке оформлена и принимается Заказчиком.

Договорная цена составила по этапу 113760 грн. (сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят грн.).

Общая сумма аванса, перечисленная Исполнителю составляет 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).

Следует к перечислению Исполнителю 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).

Работу сдал										Работу принял

От исполнителя										От заказчика

Утверждаю

Руководитель предприятия

2000 г.

План отчет

по основным экономическим показателям

на I квартал 2002 г. отделение № 3

| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | план на квартал | Вып. в см. стоимости | фактические затраты | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номенклатура и объем договорных работ по этапам, подлежащим сдаче Заказчику | грн. | 141672 | 141672 |  | 100 % |
| 2 | Фонд заработной платы | грн | 141672 | 141672 |  | 100 % |
| 3 | Общий объем работ в сметной стоимости | грн | 141672 | 141672 |  | 100 % |
| 4 | Численность работающих | чел | 354,18 | 354,18 |  | 100% |

Начальник ППО ____________

Согласовано: начальник ОТПЗ ____________________

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- И. М. Разумова. Организация и планирование машиностроительного производства, 1974.

2. К. Ф. Пузыня, А. К. Казанцев, Л. С. Бармонин. Организация и планирование НИОКР, 1989.