МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ЧЕРКАССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

(ЧИУ)

##### КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

250018, г. Черкассы, ул. Нечуя Левицкого, 16

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

### ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

Профессор, к.т.н.                                                             И. С. Задорожний

Студент гр. ЗМУ-61                                                          О. В. Ивушкин

Вариант 5/21

1999

##### СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы и краткие теоретические сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Техническое задание по выполнению НИР по

разработке машины офсетной печати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Рабочий план график . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. План-график выполнения НИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Индивидуальный рабочий план на выполнение

проектно-конструкторских и вспомогательных работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1. Цель работы: Приобретение навыков проведения организации работ по разработке НТД.

2. Краткие теоретические сведения:

Классификация НИР по группам новизны:

А - развитие предыдущих,

Б - новые.

Этапы НИР:

1. Выбор направления исследований. (Разработка и утверждение ТЗ. Подготовка и заключение договора).

2. Теоретические и экспериментальные исследования.

3. Обобщения и оценка результатов исследований.

Классификация НИР по группам сложности:

Поисковые:

Исследования путей создания:

Научно-технические обзоры и прогнозы:

А). Комплексов;

Б). Приборов;

В). Функциональных узлов;

Г). Процессов, технологий

Прикладные:

Поиск технических решений по созданию:

А). Комплексов;

Б). Приборов;

В). Функциональных узлов.

Поиск технических путей по модернизации:

А). Комплексов;

Б). Приборов;

В). Функциональных узлов

# Утверждено

----------------

Техническое задание по выполнению НИР по разработке машины офсетной печати

1. Назначение НИР

2. Основанием для выполнения работы является техническое задание расчетной работы №1 по варианту 5/21.

3. Состав НИР

4. Основные технические требования:

4.1. Механических деталей -2000.

4.2. Механических сборок -700.

4.3. Эл. рад. элементы - 250.

4.4. Кол-во печатных плат -5.

4.4. Разработка структурной схемы изделия - 3 листа А1.

4.6. Разработка промежуточного отчета - 400 листов А4.

4.7. Разработка функциональной схемы изделия - 7 листов А2.

4.8. Разработка принципиальной схемы изделия - 7 листов А2.

4.9. Разработка ТЗ на печатные платы 2 листа А2.

4.10. Разработка методики по настройке макета - 100 листов А4.

4.11. Разработка программы и методики исследования макета - 140 листов А4.

4.12. Разработка план-проекта 4 док.

4.13. Разработка итогового отчета 140 листов А4.

4.14. Оценка макета на его соответствие техническим требованиям 14 листов А4.

4.15. Подготовка и оформление статьи в ИТ журнал 1 док.

Срок проведения работ 12 месяцев.

Стоимость 1 человека в месяц 400 грн.

#### Менеджер проекта      _______________     О. В. Ивушкин

Утверждаю

Главный конструктор

Предприятия

__________________

______________1999

## РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК

| Этап | Под этап | ### Наименование этапов, содержание работ | Исполнительное подразделение | План Отчет | Трудоем(час.) | Срок исполнения | Сметная стоимость, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Разработка ТЗ на проведение НИР |  |  | 19 | 1.9.99 | 43,19 |
|  | 1.2 | Согласование и утверждение ТЗ |  |  | 19 |  | 43,19 |
|  | 1.3 | Разработка ТЭО НИР, составление и предоставление в ППО проекта сметной калькуляции |  |  | 14 |  | 31,82 |
|  | 1.4 | Разработка заказа на НИР |  |  | 19 |  | 43,19 |
|  | 1.5 | Составление договора |  |  | 19 |  | 43,19 |
|  | 1.6 | Выпуск приказа на проведение НИР |  |  | 13 |  | 29,55 |
|  | 1.7 | Разработка и выдача ТЗ соисполнителям |  |  | 16 |  | 36,37 |
|  | 1.8 | Разработка рабочего план-графика работ на НИР |  |  | 38 |  | 86,37 |
|  | 1.9 | Согласовать и утвердить рабочий план-график |  |  | 38 |  | 86,37 |
|  | 1.10 | Составление регистрационной карты |  |  | 3,2 |  | 7,27 |
|  | 1.11 | Оформление темы задания на патентно-информационный поиск |  |  | 14 |  | 31,82 |
|  | 1.12 | Проведение патентно-информационных исследований |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 1.13 | Составление аналитического обзора (промежуточного отчета) |  |  | 140 |  | 318,22 |
|  | 1.14 | Проработка вариантов построения изделия |  |  | 64 |  | 145,47 |
|  | 1.15 | Разработка структурной схемы изделия |  |  | 36 |  | 81,83 |
|  | 1.16 | Разработка блок-схемы изделия |  |  | 12 |  | 27,28 |
|  | 1.17 | Составление заявки на изобретение |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 1.18 | Оформление и отправка материалов на предлагаемое изобретение |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 1.19 | Проведение выбора элементной базы |  |  | 8 |  | 18,18 |
|  | 1.20 | Составление заявки на приобретение материалов и покупных изделий |  |  | 1 |  | 2,27 |
|  | 1.21 | Разработка демонстрационных материалов для НТС (комплект) |  |  | 8 |  | 18,18 |
|  | 1.22 | Подготовка доклада на НТС |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 1.23 | Рассмотрение и защита этапа на НТС |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 1.24 | Разработка промежуточного отчета |  |  | 1600 |  | 3636,80 |
|  | 1.24.1 | Корректировка отчета по замечаниям НТС |  |  | 160 |  | 363,68 |
|  | 1.25 | Приемка работ по этапно у контрагентов |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 1.26 | Закрытие этапа |  |  | 16 | окон-чание 30.11.99 | 36,37 |
| Итого по этапу 1 в чел. часах |  |  |  |  | 2611,2 |  | 5935,25 |
| Итого по этапу 1 в чел. месяц |  |  |  |  | 14,84 |  |  |
| 2 |  | Теоретические и экспериментальные исследования |  |  |  | 1.12.99 |  |
|  | 2.1 | Разработка функциональной схемы изделия |  |  | 14 |  | 31,82 |
|  | 2.2 | Разработка принципиальной схемы изделия |  |  | 28 |  | 63,64 |
|  | 2.3 | Согласование применения ЭРЭ |  |  | 8 |  | 18,18 |
|  | 2.5 | Разработка ТЗ на печатные платы |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 2.6 | Разработка ТЗ на программное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | Постановка задачи |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 2.6.2 | Сбор исходных материалов |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 2.6.3 | Определение структуры входных и выходных данных |  |  | 2 |  | 4,55 |
|  | 2.6.4 | Определение требований к техническим средствам |  |  | 1 |  | 2,27 |
|  | 2.6.5 | Определение стадий этапов и сроков разработки программы |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 2.6.6 | Согласование и утверждение ТЗ |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 2.7 | Разработка методики по настройке макета |  |  | 100 |  | 227,30 |
|  | 2.8 | Разработка программы и методики исследования макета |  |  | 504 |  | 1145,59 |
|  | 2.9 | Метрологическая подготовка исследований |  |  | 11 |  | 25,00 |
|  | 2.10 | Изготовление макета изделия |  |  |  |  |  |
|  | 2.10.1 | Изготовление макета электронной части |  |  | 1475 |  | 3352,68 |
|  | 2.10.2 | Изготовление макета механической части |  |  | 15000 |  | 34095 |
|  | 2.10.3 | Изготовление макета оптической части |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 2.11 | Настройка макета |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 2.12 | Программирование и отладка программы |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 2.13 | Проведение экспериментальных исследований на макете |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 2.14 | Оформление протоколов по результатам исследований |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 2.15 | Проведение теоретических расчетов проработок |  |  | 64 |  | 145,47 |
|  | 2.16 | Оценка макета на его соответствие техническим требованиям |  |  | 56 |  | 127,29 |
|  | 2.17 | Согласование документов |  |  | 80 |  | 181,84 |
|  | 2.18 | Рассмотрение и защита этапа работ |  |  | 4 | окон-чание 30.6.00 | 9,09 |
| Итого по 2 этапу в чел. часах |  |  |  |  | 17822 |  | 40509,38 |
| Итого по 2 этапу в чел. месяц |  |  |  |  | 101,26 |  |  |
| 3 |  | Обобщение и оценка результатов исследований ОНТЭ по НИР |  |  |  | 1.7.00 |  |
|  | 3 | Разработка план-проспекта отчета |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Разработка итогового отчета |  |  | 560 |  | 1272,88 |
|  | 3.2 | Согласование и утверждение отчета |  |  | 20 |  | 45,46 |
|  | 3.3 | Разработка демонстрационных материалов для НТС |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 3.4 | Рассмотрение результатов по НИР и защита отчета |  |  | 8 |  | 18,18 |
|  | 3.5 | Корректировка отчета по НИР |  |  | 56 |  | 127,29 |
|  | 3.6 | Разработка ТЗ на ОКР |  |  | 29 |  | 65,92 |
|  | 3.7 | Оформление и утверждение отчета по ПИИ |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 3.8 | Оформление и отправка проекта заключения отчет по НИР в ТУ |  |  | 26 |  | 59,10 |
|  | 3.9 | Оформление и отправка информационной карты |  |  | 4 |  | 9,09 |
|  | 3.10 | Подготовка и оформление статьи в научно-технический журнал |  |  | 141 |  | 320,49 |
|  | 3.11 | Закрытие этапа, оформление акта по форме №23 |  |  | 32 |  | 72,74 |
|  | 3.12 | Составление материалов на закрытие темы |  |  | 64 | окончание 31.8.00 | 145,47 |
| Итого по 3 этапу в чел. час |  |  |  |  | 1004 |  | 2282,10 |
| Итого по 3 этапу в чел. месяц |  |  |  |  | 5,7 |  |  |
| Итого по 3-м этапам чел. час. |  |  |  |  | 21437,2 |  | 48726,73 |
| Итого по 3-м этапам чел. месяц |  |  |  |  | 121,8 |  |  |

Менеджер проекта _________________________________

Начальник ведущего отдела _________________________

Начальник отделения _______________________________

Начальник ППО ___________________________________

Согласовано                                                                                                         Утверждено

Главный инженер                                                                                      Главный конструктор

________________                                                                                      __________________

_________1999___                                                                                      __________1999____

План-график

##### Выполнения НИР

Тема: машина офсетной печати

Вариант №5/21

| № эт | Наименование этапов | Испол-нители работ | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  |
| 1 | Выбор направления исследования | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,275 |
| 2 | Теоретические и экспериментальные исследования | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,263 |
| 3 | Выпуск и защита отчета по НИР | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Менеджер проекта _______________________

Менеджер по теме _______________________

Начальник ведущего отдела _______________

Начальник отделения ____________________

Отдел   _______________

Сектор _______________

###### Индивидуальный рабочий план                                                    на сентябрь 1999

на выполнение проектно-конструкторских,

исследовательских и вспомогательных работ

Плановая трудоемкость 224,4 часа

| Исполнитель ____________________________ Таб. № Должность ____________________________ |  |  |  |  |  | Руководитель ________________________ Должность _________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работ | Группа сложности и новизны Нормы времени | Чем заканчивается работа в планируемом месяце | Кол-во листов КД ф. А4 |  | Трудоемкость ч-часы |  |  | Срок исполнения |  | Коэф.. качест вып. работу | Отчет-ный доку-мент |
|  |  |  |  | план | факт | Тр1 | Тр2 | Тр3 | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | скоррект. | факт |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ТЗ на проведение НИР | Б1 | Док. |  |  | 19 |  |  | 2 .9. 99 |  |  | ТЗ |
| 1.7 | Разработка и выдача ТЗ соисполнителям | Б1 | Док. |  |  | 16 |  |  | 6. 9 .99 |  |  | ТЗ |
| 1.12 | Проведение патентно-информац. исследований | Б1 | Док. |  |  | 141 |  |  | 24. 9. 99 |  |  | Отчет |
|  | Итого |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Разработка структурной схемы изделия | Б1 | 3 листа А1 |  |  | 36 |  |  | 29 .9 .99 |  |  | Структ. схема |
| 1.16 | Разработка блок-схемы изделия | Б1 | 1 лист А1 |  |  | 12 |  |  | 30 .9 .99 |  |  | Блок схема |
|  | Итого |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,273 |  |  |  |  |  |  |

Задание выдал 								Отчет по заданию сдал                                                                 Начальник отдела

1 сентября 1999 г								Отчет принял                                                                                 (лаборатории)

Отдел   _______________

Сектор _______________

###### Индивидуальный рабочий план                                                    на апрель 2000

на выполнение проектно-конструкторских,

исследовательских и вспомогательных работ

Плановая трудоемкость 201 часа

| Исполнитель ____________________________ Таб. № Должность ____________________________ |  |  |  |  |  | Руководитель ________________________ Должность _________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работ | Группа сложности и новизны Нормы времени | Чем заканчивается работа в планируемом месяце | Кол-во листов КД ф. А4 |  | Трудоемкость ч-часы |  |  | Срок исполнения |  | Коэф.. качест вып. работу | Отчет-ный доку-мент |
|  |  |  |  | план | факт | Тр1 | Тр2 | Тр3 | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | скоррект. | факт |  |  |  |  |
| 2.13 | Проведение эксперимен-тальных исследований на макете | Б1 | Док. |  |  | 141 |  |  | 21.4 .00 |  |  | Отчет |
|  | Итого |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Оценка макета на его соответствие техническим требованиям | Б1 | Док. | 14 |  | 56 |  |  | 28 .4 .00 |  |  | Отчет |
|  | Итого |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |

Задание выдал 								Отчет по заданию сдал                                                                 Начальник отдела

1 сентября 1999 г								Отчет принял                                                                                 (лаборатории)

Отдел   _______________

Сектор _______________

###### Индивидуальный рабочий план                                                    на август 2000

на выполнение проектно-конструкторских,

исследовательских и вспомогательных работ

Плановая трудоемкость 184 часа

| Исполнитель ____________________________ Таб. № Должность ____________________________ |  |  |  |  |  | Руководитель ________________________ Должность _________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работ | Группа сложности и новизны Нормы времени | Чем заканчивается работа в планируемом месяце | Кол-во листов КД ф. А4 |  | Трудоемкость ч-часы |  |  | Срок исполнения |  | Коэф.. качест вып. работу | Отчет-ный доку-мент |
|  |  |  |  | план | факт | Тр1 | Тр2 | Тр3 | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | скоррект. | факт |  |  |  |  |
| 3.10 | Подготовка и оформление статьи в научно-технический журнал | Б1 | Док. |  |  | 141 |  |  | 24.8 .00 |  |  | Статья |
| 3.11 | Закрытие этапа, оформление акта по форме №23 | Б1 | Док |  |  | 32 |  |  | 31.8.00 |  |  | Акт |
|  | Итого |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |

Задание выдал 								Отчет по заданию сдал                                                                 Начальник отдела

1 августа 2000 г								Отчет принял                                                                                 (лаборатории)

Предусмотрен очень напряженный график работ. На первых двух этапах коэффициент перегрузки практически максимальный ≈ 1,3. Это позволит снизить количество занятого персонала. Фактические расходы на заработную плату за год составят

4*3*400+12*7*400+3*2*400=40800 грн , по плану запланировано 48726,73 грн.

48726,73 - 40800=7926,73 грн. остаются в резерве.

Необходимо обеспечить жесткий контроль сроков выполнения работ на первых двух этапах и в случае необходимости:

- использовать резерв времени на третьем этапе, увеличив коэффициент перегрузки на нем,

- в случае необходимости использовать денежные средства из резерва для временного наёма на работу дополнительных сотрудников или для премирования работников за работу в выходной день.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- И. М. Разумова. Организация и планирование машиностроительного производства, 1974.

2. К. Ф. Пузыня, А. К. Казанцев, Л. С. Бармонин. Организация и планирование НИОКР, 1989.